## Cron.F.Financ.Elétrica
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA | REFORMA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA SCHARLE LOCALIZADA NA AV. AEROPORTO, N° 01, VILA TANQUE, CEP 35930-438, JOÃO MONLEVADE - MG
PRAZO | 03 MESES | DATA : | 2025-09-04 |  | VALOR TOTAL ORÇADO |  | 144084.87
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIA SCHARLE
ITEM 1 | SERVIÇOS |  |  | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (INSTALAÇÃO DAS ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS) |  |  | 35225.9825 | 24.45% | 100% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 35225.98 | [5 empty] | 35225.98
1.2 | INÍCIO DA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS |  |  | 35225.9825 | 24.45% | 100% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 35225.98 | [5 empty] | 35225.98
1.3 | PASSAGEM DA FIAÇÃO NOVA E INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPONENTES |  |  | 35225.9825 | 24.45% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 35225.98 |  |  |  |  | 35225.98
1.4 | TÉRMINO DA PASSAGEM DA FIAÇÃO NOVA E INSTALAÇÃO DOS NOVOS COMPONENTES |  |  | 35225.9825 | 24.45% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
[7 empty] | 17612.99 | 17612.99 |  |  |  | 35225.98
1.5 | SERVIÇOS FINAIS (RETIRADA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, DOS CABOS ELÉTRICOS ANTIGOS,INTERRUPTORES/TOMADAS, LUMINÁRIAS ANTIGAS E COLOCAÇÃO DE PLACAS CEGAS) |  |  | 3180.94 | 2.208% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 3180.94 |  |  |  | 3180.94
TOTAL |  |  |  | 144084.87 | 100% | 70451.96 | 52838.97 | 20793.93 |  |  |  | 144084.87
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CEMEI LOUIS ENSCH
ÓRGÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA | REFORA ELÉTRICA NO CEMEI LOUIS ENSCH LOCALIZADO NA RUA SÃO DOMINGOS DO PRATA, Nº 37, JOSÉ ELÓI, CEP 35930-199, JOÃO MONLEVADE - MG
PRAZO | 6 SEMANAS | DATA : | 2025-09-04 |  | VALOR TOTAL ORÇADO |  | 24947.9
ITEM 2 | SERVIÇOS |  |  | CUSTO | INCID. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA |  |  | 4157.9833 | 16.67% | 100% | [5 empty] | 100%
[6 empty] | 4157.98 | [5 empty] | 4157.98
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS |  |  | 4157.9833 | 16.67% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[7 empty] | 4157.98 |  |  |  |  | 4157.98
2.3 | INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS, INÍCIO DA PASSAGEM DE CABOS |  |  | 4157.9833 | 16.67% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[8 empty] | 4157.98 |  |  |  | 4157.98
2.4 | PASSAGEM DO CABEAMENTO NOVO, TROCA DOS DISJUNTORES E DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS |  |  | 4157.9833 | 16.67% |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 4157.98 |  |  | 4157.98
2.5 | INÍCIO DA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E PASSAGEM DO CABEAMENTO NOVO ATÉ OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS |  |  | 4157.9833 | 16.67% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
[10 empty] | 4157.98 |  | 4157.98
2.6 | REMOÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ANTIGO E DO CABEAMENTO ANTIGO |  |  | 4157.9833 | 16.67% | [5 empty] | 100% | 100%
[11 empty] | 4157.98 | 4157.98
TOTAL |  |  |  | 24947.9 | 100% | 4157.98 | 4157.98 | 4157.98 | 4157.98 | 4157.98 | 4157.98 | 24947.88
Thaís Machado Leite Nunes - Engenheira Eletricista
ASSESSORA ESPECIAL