## BDI-ED-SEM DESONERAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE BDI SEM DESONERAÇÃO Obra de Edificação
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 17.07% | 17.07% | 17.07% | 17.07% | 11.03% | 13.46%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 22.78% | 23.42% | 24.08% | 24.74% | 15.24% | 20.9%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA. (6) TRANSIÇÃO DESONERAÇÃO LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

## ENTRADA DE ENERGIA
| COMPOSIÇÃO 02 - ENTRADA DE ENERGIA |  | DATA: 22/06/2026
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
END.: | RUA: CRISTAL; BAIRRO: JACUÍ; CIDADE: JOÃO MONLEVADEI)
REFERÊNCIA - ED-20582 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | BDI |  | 24.74%
ITEM | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | DISJUNTORES
1.1 | MATED-12612 | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1,36MM¦CLASSE: 2A) | KG | 4 | 9.46 | 11.8 | 37.84 | 47.2
1.2 | MATED-12995 | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLITBOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO BIMETÁLICO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2) | UNID. | 1 | 11.37 | 14.18 | 11.37 | 14.18
1.3 | MATED-17038 | DISJUNTOR (TIPO: TRIPOLAR¦CURVA:C¦ CORRENTE: 63A¦I MÁX: 10KA) | UNID. | 1 | 148.07 | 184.7 | 148.07 | 184.7
1.4 | MATED-19556 | BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO¦APLICAÇÃO: BARRAMENTO) | KG | 0,1083852 | 103 | 128.48 | 11.16 | 13.93
1.5 | MATED-20647 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM¦MASSA LINEAR: 0,0454KG/M) | KG | 0,5 | 21.16 | 26.39 | 10.58 | 13.2
1.6 | ED-20648 | POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-2 OU PA-4, DIÂMETRONOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 498.77 | 622.17 | 498.77 | 622.17
1.7 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 4,2000000 | 62.11 | 77.48 | 260.86 | 325.42
1.8 | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 107.85 | 134.53 | 215.7 | 269.06
1.9 | ED-48704 | ABRAÇADEIRA AJUSTÁVEL PARA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 80CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 14.61 | 18.22 | 14.61 | 18.22
1.10 | ED-49064 | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 1.1/4", EXCLUSIVE ELETRODUTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 7.63 | 9.52 | 15.26 | 19.04
1.11 | ED-49212 | CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 281.22 | 350.79 | 281.22 | 350.79
1.14 | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 38.26 | 47.73 | 38.26 | 47.73
1.15 | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 14.14 | 17.64 | 14.14 | 17.64
1.16 | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,3333333 | 28.04 | 34.98 | 205.63 | 256.52
1.17 | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7,3333333 | 34.12 | 42.56 | 250.21 | 312.11
1.18 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 8,9580000 | 10.87 | 13.56 | 97.37 | 121.47
1.19 | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 8,9580000 | 57.76 | 72.05 | 517.41 | 645.42
1.20 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 129.36 | 161.36 | 258.72 | 322.72
TOTAL | [6 empty] | 2887.18 | 3601.52

## REDE DE PROTEÇÃO
Serviço: | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM FIXAÇÃO COM CABO DE AÇO PARA EFEITO DE ENTORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | BASE SINAPI MG - 04/2026
COMP-01
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo
ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM |  | SINAPI - 003313 | KG | 0.006 | 26.89 | 0.16134
Rede Proteção Quadras/campos |  | MERCADO | M² | 1 | 13.51 | 13.51
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F |  | 41955 | kg | 0.02 | 66.67 | 1.3334
[5 empty] | (F) Total: | 15.0047
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo unitário | Custo
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI - 88316 | H | 0.0259 | 24.88 | 0.64439
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI - 88309 | H | 0.0776 | 33.62 | 2.6089
[5 empty] | (G) Total: | 3.2533
|  |  | Custo Direto Total (F) + (G) |  |  | 18.26

## CRONOGRAMA
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
END.: | RUA: CRISTAL; BAIRRO: JACUÍ; CIDADE: JOÃO MONLEVADE
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
PRAZO | 4 MESES | DATA : | 2026-06-22
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | mês-1 | mês-2 | mês-3 | mês-4 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 76564.8 | 13.89% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
[5 empty] | 19141.2 | 19141.2 | 19141.2 | 19141.2 | 76564.8
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 496.64 | 0.09009% | 50% |  |  | 50% | 100%
[5 empty] | 248.32 |  |  | 248.32 | 496.64
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 14958.21 | 2.713% | 55% | 20% | 15% | 10% | 100%
[5 empty] | 8227.0155 | 2991.642 | 2243.7315 | 1495.821 | 14958.21
4 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E TRANSPORTES DE MATERIAIS |  | 4152.49 | 0.7532% | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4152.49 |  |  |  | 4152.49
5 | ALAMBRADO |  | 217702.04 | 39.49% |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 108851.02 | 108851.02 | 217702.04
6 | CONSTRUÇÃO DE PISO |  | 187884.33 | 34.08% | 100% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 187884.33 |  |  |  | 187884.33
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5823.15 | 1.056% | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 2911.575 | 2911.575 |  |  | 5823.15
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 36076.03 | 6.544% |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | 18038.015 | 18038.015 | 36076.03
9 | LIMPEZA GERAL |  | 7643.2 | 1.386% |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | 7643.2 | 7643.2
TOTAL |  |  | 551300.89 | 100% | 222564.9305 | 25044.417 | 148273.9665 | 155417.576 | 551300.89
% MENSAL |  |  |  |  | 40.37% | 4.543% | 26.9% | 28.19% | 100%
% ACUMULADO |  |  |  |  | 40.37% | 44.91% | 71.81% | 100%

## ABC
FL: ÚNICA | CLASSIFICAÇÃO ABC
END.: | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
OBRA: | RUA: CRISTAL; BAIRRO: JACUÍ; CIDADE: JOÃO MONLEVADE
PRAZO | 4 MESES | DATA : | 2026-06-22
ANÁLISE ABC
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | INCID. ACUMU | ABC
5 | ALAMBRADO |  | 217702.04 | 39% | 39% | A
6 | CONSTRUÇÃO DE PISO |  | 187884.33 | 34% | 73% | A
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 76564.8 | 14% | 87% | B
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  | 36076.03 | 7% | 94% | B
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 14958.21 | 3% | 97% | C
9 | LIMPEZA GERAL |  | 7643.2 | 1% | 98% | C
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5823.15 | 1% | 99% | C
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 4152.49 | 1% | 100% | C
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 496.64 | 0% | 100% | C
TOTAL |  |  | 551300.89 | 100% | 100%
VISTO | Fiscalização:

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- EAP
PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  | DATA: 22/06/2026
OBRA: |  | Construção de quadra poliesportiva
END.: |  | Rua Cristal; Bairro Jacuí; Cidade João Monlevade
REF.: |  | TABELA SINAPI (04/2026) E SETOP (01/2026)
OBS.: |  | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários. |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 24.74%
ITEM | BASE | CODIGO DE REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 142.42 | 177.65 | 28424
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 640 | 60.3 | 75.22 | 48140.8
TOTAL DO ITEM: 1 | [7 empty] | 76564.8
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.88 | 31.04 | 496.64
TOTAL DO ITEM: 2 | [7 empty] | 496.64
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
3.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 2.88 | 377.85 | 471.33 | 1357.43
TOTAL DO SUB - ITEM: 3.1 | [7 empty] | 1357.43
3.2 | CANTEIRO DE OBRAS
3.2.1 | SETOP | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 4 | 1050 | 1309.77 | 5239.08
3.2.2 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 858.6 | 1071.02 | 4284.08
3.2.3 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | Unid | 1 | 1702.32 | 2123.47 | 2123.47
3.2.4 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | Unid | 1 | 615.2 | 767.4 | 767.4
3.2.5 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | Unid | 1 | 951.38 | 1186.75 | 1186.75
TOTAL DO SUB - ITEM: 3.2 | [7 empty] | 13600.78
TOTAL DO ITEM: 3 | [7 empty] | 14958.21
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M³ | 13.46 | 110.24 | 137.51 | 1850.88
4.1.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M³ | 9.14 | 121.2 | 151.18 | 1381.79
4.1.3 | SETOP | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 15.66 | 28.62 | 35.7 | 559.06
4.1.4 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M³ | 9.14 | 31.64 | 39.47 | 360.76
TOTAL DO SUB - ITEM: 4.1 | [7 empty] | 4152.49
TOTAL DO ITEM: 4 | [7 empty] | 4152.49
5 | ALAMBRADO
5.1 | FUNDAÇÃO
5.1.1 | FORMA E DESFORMA
5.1.1.1 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 54.4 | 112.45 | 140.27 | 7630.69
5.1.1.2 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 44.12 | 99.92 | 124.64 | 5499.12
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.1.1 | [7 empty] | 13129.81
5.1.2 | FUNDAÇÃO
5.1.2.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | M² | 21.1 | 48.15 | 60.06 | 1267.27
5.1.2.2 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 166.78 | 13.68 | 17.06 | 2845.27
5.1.2.3 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 114.84 | 15.2 | 18.96 | 2177.37
5.1.2.4 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 9.52 | 800.56 | 998.62 | 9506.86
5.1.2.5 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 122.26 | 42.25 | 52.7 | 6443.1
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.1.2 | [7 empty] | 22239.87
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.1 | [7 empty] | 35369.68
5.2 | MURETA
5.2.1 | FORMA E DESFORMA PILAR E VIGA
5.2.1.1 | SETOP | ED-31563 | FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 35.7 | 68.87 | 85.91 | 3066.99
5.2.1.2 | SETOP | ED-31571 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 62.64 | 67.23 | 83.86 | 5252.99
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.2.1 | [7 empty] | 8319.98
5.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR
5.2.2.1 | SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM | KG | 167.04 | 8.83 | 11.01 | 1839.11
5.2.2.2 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM | KG | 104.4 | 8.61 | 10.74 | 1121.26
5.2.2.3 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.58 | 1066.48 | 1330.33 | 2101.92
5.2.2.4 | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 1.57 | 775.9 | 967.86 | 1519.54
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.2.2 | [7 empty] | 6581.83
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.2 | [7 empty] | 14901.81
5.3 | MURETA E ALAMBRADO
5.3.1 | ALVENARIA
5.3.1.1 | SINAPI | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 156.6 | 57.55 | 71.79 | 11242.31
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.3.1 | [7 empty] | 11242.31
5.3.2 | ALAMBRADO
5.3.2.1 | SETOP | ED-50922 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M | 104.4 | 819.62 | 1022.39 | 106737.52
5.3.2.2 | PRÓPRIA | COMP - 01 | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM FIXAÇÃO COM CABO DE AÇO PARA EFEITO DE ENTORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 646.4 | 18.26 | 22.78 | 14724.99
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.3.2 | [7 empty] | 121462.51
5.3.3 | REVESTIMENTO
5.3.3.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M² | 328.86 | 5.76 | 7.19 | 2364.5
5.3.3.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS | M² | 331.99 | 47.39 | 59.11 | 19623.93
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.3.3 | [7 empty] | 21988.43
5.3.4 | PINTURA MURETA
5.3.4.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 334.08 | 5.03 | 6.27 | 2094.68
5.3.4.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 334.08 | 12.21 | 15.23 | 5088.04
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.3.4 | [7 empty] | 7182.72
5.3.5 | PINTURA ALAMBRADO
5.3.5.1 | SETOP | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 52.61 | 36.15 | 45.09 | 2372.18
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.3.5 | [7 empty] | 2372.18
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.3 | [7 empty] | 164248.15
5.4 | PORTÃO ALAMBRADO
5.4.1 | SETOP | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 3.6 | 635.48 | 792.7 | 2853.72
5.4.2 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 7.2 | 36.6 | 45.65 | 328.68
TOTAL DO SUB - ITEM: 5.4 | [7 empty] | 3182.4
TOTAL DO ITEM: 5 | [7 empty] | 217702.04
6 | CONSTRUÇÃO DE PISO
6.1 | EXECUÇÃO DE PISO
6.1.1 | SETOP | ED-9321 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 640 | 157.24 | 196.14 | 125529.6
6.1.2 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M² | 640 | 3.39 | 4.23 | 2707.2
6.1.3 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU | M | 512 | 76.04 | 94.85 | 48563.2
TOTAL DO SUB - ITEM: 6.1 | [7 empty] | 176800
6.2 | PINTURA
6.2.1 | SETOP | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | 614.57 | 14.11 | 17.6 | 10816.43
6.2.2 | SETOP | ED-50460 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M² | 30 | 7.16 | 8.93 | 267.9
TOTAL DO SUB - ITEM: 6.2 | [7 empty] | 11084.33
TOTAL DO ITEM: 6 | [7 empty] | 187884.33
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | SETOP | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UNID. | 1 | 3052.15 | 3807.25 | 3807.25
7.2 | SETOP | ED-49572 | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UNID. | 1 | 1616.08 | 2015.9 | 2015.9
TOTAL DO SUB - ITEM: 7 | [7 empty] | 5823.15
TOTAL DO ITEM: 7 | [7 empty] | 5823.15
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
8.1 | SETOP | COMP - 02 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 3601.52 | 4492.54 | 4492.54
8.2 | SINAPI | 105955 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UNID. | 6 | 2619.27 | 3267.28 | 19603.68
8.3 | SETOP | ED-22351 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UNID. | 12 | 226.46 | 282.49 | 3389.88
8.4 | SETOP | ED-49415 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 100 | 14.2 | 17.71 | 1771
8.5 | SETOP | ED-49171 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 7 | 219.84 | 274.23 | 1919.61
8.6 | SETOP | ED-51056 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, SEM FUNDO, DIMENSÃO ( 30X30X30)CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE BRITA E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 2 | 313.97 | 391.65 | 783.3
8.7 | SETOP | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 107.85 | 134.53 | 269.06
8.8 | SETOP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 468 | 6.59 | 8.22 | 3846.96
TOTAL DO ITEM: 8 | [7 empty] | 36076.03
9 | LIMPEZA GERAL
9.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 680 | 9.01 | 11.24 | 7643.2
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 551300.89
#REF!

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  | DATA: 22/06/2026
OBRA: | Construção de quadra poliesportiva
END.: | Rua Cristal; Bairro Jacuí; Cidade João Monlevade
OBS.: | Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os serviços incluem mão de obra e fornecimento de todos os materiais necessários.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Mês | Hr/dia | Dias | TOTAL
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 2 | 20 | 160
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Mês | Hr/dia | Dias | TOTAL
1.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 8 | 20 | 640
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | Dias | Hr/dia |  | TOTAL
2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 8 |  | 16
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | ALTURA | TOTAL
3.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M² | 2.4 |  | 1.2 | 2.88
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (34 blocos)
4.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M³ | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 13.464
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (*2 lados)
4.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) | M³ | 32 | 0.25 | 0.35 | 5.6
|  |  | 20.2 | 0.25 | 0.35 | 3.535
|  |  | TOTAL |  |  | 9.135
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA |  | TOTAL (*2 lados)
4.3.3 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 32 | 0.15 |  | 9.6
|  |  | 20.2 | 0.15 |  | 6.06
|  |  | TOTAL |  |  | 15.66
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (*2 lados)
4.3.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M³ | 32 | 0.25 | 0.35 | 5.6
|  |  | 20.2 | 0.25 | 0.35 | 3.535
|  |  | TOTAL |  |  | 9.135
5 | ALAMBRADO
5.1 | FUNDAÇÃO
5.1.1 | FORMA E DESFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
5.1.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 136 | 0.4 | 1 | 54.4
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
5.1.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 4 | 32 | 0.25 | 32
|  |  | 4 | 20.2 | 0.15 | 12.12
|  |  | TOTAL |  |  | 44.12
5.1.2 | FUNDAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
5.1.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | M² | VIGA BALDRAME
|  |  | 2 | 32 | 0.15 | 9.6
|  |  | 2 | 20.2 | 0.15 | 6.06
BLOCO DE COROAMENTO
|  |  | 34 | 0.4 | 0.4 | 5.44
|  |  | TOTAL |  |  | 21.1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE BARRAS | COMPRIMENTO | PESO | TOTAL (AÇO LONGITUDINAL)
5.1.2.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM | KG | 8 | 32 | 0.399 | 102.144
|  |  | 8 | 20.2 | 0.4 | 64.64
|  |  | TOTAL |  |  | 166.784
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | PESO | TOTAL (AÇO TRANSVERSAL, COM ESPAÇAMENTO DE 0,15 M)
5.1.2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 426 | 0.66 | 0.25 | 70.29
|  |  | 270 | 0.66 | 0.25 | 44.55
|  |  | TOTAL |  |  | 114.84
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | TOTAL (*2 VIGAS ESQUERDO E DIREITO)
5.1.2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | VIGA BALDRAME
|  |  | 32 | 0.15 | 0.25 | 2.4
|  |  | 20.2 | 0.15 | 0.25 | 1.515
BLOCO DE COROAMENTO (*35 BLOCOS)
|  |  | 0.4 | 0.4 | 1 | 5.6
|  |  | TOTAL |  |  | 9.515
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
5.1.2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | VIGA BALDRAME
|  |  | 4 | 32 | 0.25 | 32
|  |  | 2 | 32 | 0.15 | 9.6
|  |  | 4 | 20.2 | 0.25 | 20.2
|  |  | 2 | 20.2 | 0.15 | 6.06
BLOCO DE COROAMENTO
|  |  | 136 | 0.4 | 1 | 54.4
|  |  | TOTAL |  |  | 122.26
5.2 | MURETA
5.2.1 | FORMA E DESFORMA PILAR E VIGA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | ALTURA | LARGURA | TOTAL
5.2.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | M² | 34 | 1.5 | 0.15 | 7.65
|  |  | 34 | 1.5 | 0.2 | 10.2
|  |  | 34 | 1.5 | 0.15 | 7.65
|  |  | 34 | 1.5 | 0.2 | 10.2
|  |  | TOTAL |  |  | 35.7
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | TOTAL
5.2.1.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | M² | 4 | 32 | 0.15 | 19.2
|  |  | 4 | 32 | 0.15 | 19.2
|  |  | 4 | 20.2 | 0.15 | 12.12
|  |  | 4 | 20.2 | 0.15 | 12.12
|  |  | TOTAL |  |  | 62.64
5.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGA E PILAR
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE BARRAS | COMPRIMENTO | PESO | TOTAL (AÇO LONGITUDINAL) 2 LADOS
5.2.2.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM | KG | VIGA
|  |  | 4 | 32 | 0.4 | 102.4
|  |  | 4 | 20.2 | 0.4 | 64.64
|  |  | TOTAL |  |  | 167.04
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | PESO | TOTAL (AÇO TRANSVERSAL, COM ESPAÇAMENTO DE 0,15 M)
5.2.2.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM | KG | VIGA
|  |  | 426 | 0.6 | 0.25 | 63.9
|  |  | 270 | 0.6 | 0.25 | 40.5
|  |  | TOTAL |  |  | 104.4
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | LARGURA (A) | LARGURA (B) | ALTURA | TOTAL (35 PILARES)
5.2.2.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1.575
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA (B) | ALTURA | TOTAL
5.2.2.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 32 | 0.15 | 0.2 | 0.96
|  |  | 20.2 | 0.15 | 0.2 | 0.606
|  |  | TOTAL |  |  | 1.566
5.3 | MURETA E ALAMBRADO
5.3.1 | ALVENARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL (*2 lados)
5.3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M² | 32 | 1.5 |  | 96
|  |  | 20.2 | 1.5 |  | 60.6
|  |  | TOTAL |  |  | 156.6
5.3.2 | ALAMBRADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | LADOS | COMPRIMENTO |  | TOTAL
5.3.2.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M | 2 | 32 |  | 64
|  |  | 2 | 20.2 |  | 40.4
|  |  | TOTAL |  |  | 104.4
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO |  | LARGURA | TOTAL
5.3.2.2 | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 32 |  | 20.2 | 646.4
5.3.3 | REVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL (*4 lados)
5.3.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M² | 32 | 1.5 |  | 192
|  |  | 20.2 | 1.5 |  | 121.2
|  |  | 20.2 | 0.15 |  | 6.06
|  |  | 32 | 0.15 |  | 9.6
|  |  | TOTAL |  |  | 328.86
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL (*4 lados)
5.3.3.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS | M² | 32 | 1.5 |  | 192
|  |  | 20.2 | 1.5 |  | 121.2
|  |  | 20.2 | 0.18 |  | 7.272
|  |  | 32 | 0.18 |  | 11.52
|  |  | TOTAL |  |  | 331.992
5.3.4 | PINTURA MURETA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL (*4 lados)
5.3.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 32 | 1.5 |  | 192
|  |  | 20.2 | 1.5 |  | 121.2
|  |  | 20.2 | 0.2 |  | 8.08
|  |  | 32 | 0.2 |  | 12.8
|  |  | TOTAL |  |  | 334.08
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL (*4 lados)
5.3.4.2 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 32 | 1.5 |  | 192
|  |  | 20.2 | 1.5 |  | 121.2
|  |  | 20.2 | 0.2 |  | 8.08
|  |  | 32 | 0.2 |  | 12.8
|  |  | TOTAL |  |  | 334.08
5.3.5 | PINTURA ALAMBRADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | RAIO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
5.3.5.1 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | Atotal​=2πr2+2πrh (VERTICAL)
|  |  | 0.025 | 3.5 | 36 | 19.9233
Atotal​=2πr2+2πrh (HORIZONTAL 1)
|  |  | 0.025 | 32 | 4 | 20.1117
Atotal​=2πr2+2πrh (HORIZONTAL 2)
|  |  | 0.025 | 20 | 4 | 12.5757
|  |  | TOTAL |  |  | 52.6107
5.4 | PORTÃO ALAMBRADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL
5.4.1 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M² | 1.2 | 3 |  | 3.6
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL (2 LADOS)
5.4.2 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 1.2 | 3 |  | 7.2
6.1 | EXECUÇÃO DE PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA |  | TOTAL
6.1.1 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 18MPA, ESP. 10CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO | M² | 32 | 20 |  | 640
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL
6.1.2 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO | M² | 32 | 20 |  | 640
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA |  | TOTAL (32 METROS X 20 METROS)
6.1.3 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU | M | 2.5 | 2.5 |  | 512
6.2 | PINTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | LARGURA |  | TOTAL
6.2.1 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | ÁREA COR AZUL ESCURO
133.69
ÁREA COR VERDE
323.67
ÁREA COR AZUL CLARO
44.71
ÁREA COR VERMELHA
112.5
|  |  | TOTAL |  |  | 614.57
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | COMPRIMENTO | ALTURA |  | TOTAL
6.2.2 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM APLICAÇÃO MANUAL, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M² | ÁREA COR BRANCA
30
|  |  | TOTAL |  |  | 30