## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO | [6 empty] | DATA: | 23/09/2025
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-CE 10/2023 - EDUCAÇÃO-SP, EMOP, ORSE, SICRO, SUDECAP, SICOR MG CENTRAL 04/2025 - SIURB 01/2025 - CDHU/OBRAS-SP, SINAPI 05/2025 - NÃO DESONERADA |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  |  |  | ISS = | 5% | BDI= | 24.67%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3083.36
1.1 | SICOR-MG | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UN | 1 | 2473.22 | 3083.36 | 3083.36
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 27617.19
2.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 22152.23 | 27617.19 | 27617.19
3 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 12359.32
3.1 | SICOR-MG | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1156.19 | 1441.42 | 1441.42
3.2 | SICOR-MG | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 794.83 | 990.91 | 3963.64
3.3 | SICOR-MG | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSP. EM CAMINHÃO CARROCERIA C/ GUINDAUTO(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1658.12 | 2067.18 | 2067.18
3.4 | SICOR-MG | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 4 | 980 | 1221.77 | 4887.08
4 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, CONTENÇÕES, DEMOLIÇÕES, DRENAGEM E PASSEIO |  |  |  |  | 364968.95
4.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 19318.15
4.1.1 | SINAPI | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 - BOTA FORA DO MATERIAL | M3 | 194.71 | 18.45 | 23 | 4478.33
4.1.2 | SINAPI | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO DO MURO DE CONTENÇÃO | M³ | 16.74 | 18.45 | 23 | 385.02
4.1.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_07/2020 | M³xKM | 1721.97 | 2.51 | 3.13 | 5389.77
4.1.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 57.33 | 89.55 | 111.64 | 6400.32
4.1.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 16.74 | 28.28 | 35.26 | 590.25
4.1.6 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M² | 2330.85 | 0.71 | 0.89 | 2074.46
4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 3322.42
4.2.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 169.5 | 15.23 | 18.99 | 3218.81
4.2.2 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 9 | 8.84 | 11.02 | 99.18
4.2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³xKM | 1.9 | 1.87 | 2.33 | 4.43
4.3 |  |  | MURETAS E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 342328.38
4.3.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | MURETA/ENCHIMENTO EM CONCRETO CICLÓPICO, ESP. DE 15CM, ALTURA MÉDIA IGUAL A 0,4 M. INCLUSIVE ESCAVAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, CONCRETAGEM, CHAPISCO E RECOBO (ESP.=25MM). (SOB CERCA NYLOFOR EXISTENTE) | M | 108.17 | 179.75 | 224.09 | 24239.82
4.3.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ESPESSURA ACABADA DE 20CM, ALTURA DE 40CM, BLOCO DE 15CM, COM BASE EM CONCRETO CICLÓPICO 20X20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), IMPERMEABILIZAÇÃO, CHAPISCO E REBOCO (ESP.=25MM) | M | 40.61 | 198.04 | 246.9 | 10026.61
4.3.3 | SICOR-MG | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 122.64 | 53.55 | 66.76 | 8187.45
4.3.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 457.68 | 64.36 | 80.24 | 36724.24
4.3.5 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 178.18 | 115.1 | 143.5 | 25568.83
4.3.6 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 1854.63 | 92.56 | 115.39 | 214005.76
4.3.7 | SEINFRA | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | 3.36 | 630.91 | 786.56 | 2642.84
4.3.8 | ORSE | 13778 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. | M | 40.61 | 413.46 | 515.46 | 20932.83
5 |  |  | ILUMINAÇÃO, PONTO DE RECARGA E PONTOS DE ÁGUA |  |  |  |  | 115287.38
5.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CONVÍVIO |  |  |  |  | 101841
5.1.1 | SICOR-MG | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | UN | 26 | 218.49 | 272.39 | 7082.14
5.1.2 | ORSE | 13202 | LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO LPL ÁTON 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FP>0,95, COM VIDRO REF C/TOMADA 7 PINOS(TELEGESTÃO), POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=6,0M. | UN | 25 | 2575.28 | 3210.6 | 80265
5.1.3 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 18.59 | 77.29 | 96.36 | 1791.33
5.1.4 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | M³ | 18.59 | 48.38 | 60.32 | 1121.35
5.1.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2") | M | 309.74 | 5.22 | 6.51 | 2016.41
5.1.6 | COMPOSIÇÃO | CPU-005 | CABO DE ALUMÍNIO (4X25MM² - PRETO/ CINZA/ VERMELHO / AZUL OU VERDE) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 309.74 | 24.77 | 30.88 | 9564.77
5.2 |  |  | PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULOS |  |  |  |  | 783.95
5.2.1 | SICOR-MG | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | UN | 1 | 218.49 | 272.39 | 272.39
5.2.2 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.93 | 77.29 | 96.36 | 185.97
5.2.3 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | M³ | 1.93 | 48.38 | 60.32 | 116.42
5.2.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2") | M | 32.13 | 5.22 | 6.51 | 209.17
5.3 |  |  | PONTO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 12662.43
5.3.1 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 32.13 | 77.29 | 96.36 | 3096.05
5.3.2 | SICOR-MG | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 32.13 | 22.65 | 28.24 | 907.35
5.3.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-006 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | UN | 32.13 | 167.79 | 209.18 | 6720.95
5.3.4 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | M³ | 32.13 | 48.38 | 60.32 | 1938.08
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 8213.47
6.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M² | 298.04 | 16.11 | 20.08 | 5984.64
6.2 | EDUCAÇÃO-SP | 16.03.066 | ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA | UN | 13 | 54.12 | 67.47 | 877.11
6.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-012 | ARBUSTO H=0.60 A 0.80M - AMETISTA | UN | 19 | 53.86 | 67.15 | 1275.85 | EMOP
6.4 | EDUCAÇÃO-SP | 16.03.316 | ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M | UN | 1 | 60.86 | 75.87 | 75.87
7 |  |  | EQUIPAMENTOS E BRIQUEDOS |  |  |  |  | 97562.68
7.1 | SUDECAP | 18.76.03 | COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA - CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLU MQS | UN | 10 | 725.71 | 904.74 | 9047.4
7.2 | OBRAS-SP | 34.20.384 | BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", SEM EMENDAS, MEDIDAS DE 82CM ALTURA E 78CM LARGURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO CHUMBADO | UN | 24 | 580.64 | 723.88 | 17373.12
7.3 | ORSE | 2411 | BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA | UN | 23 | 1100 | 1371.37 | 31541.51
7.4 | EMOP | 09.014.0015-0 | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 1932.28 | 2408.97 | 9635.88
7.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-007 | BARRA DE SALTO COM APOIO EM MADEIRA ROLIÇA DE EUCALÍPTO TRATADO, D=20CM, E BARRA DE AÇO GALVANIZADA DE 1,20M DE COMPRIMENTO. | UN | 6 | 224.27 | 279.6 | 1677.6
7.6 | COMPOSIÇÃO | CPU-008 | RAMPA PARA CÃES EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM. PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4036.95 | 5032.87 | 5032.87
7.7 | COMPOSIÇÃO | CPU-009 | PASSARELA PET EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM E PATAMAR COM ASSOALHO DE MADEIRA COM DIMENSÕES 1,00X1,00X1,00M (LARG. X COMP. X ALT.). PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE EM CONCRETO 20 MPA, COM DIMENSÕES 0,3X0,3X0,3M (LARG. X COMP. X ALT.).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5138.09 | 6405.66 | 6405.66
7.8 | SIURB | 18014041 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | UN | 1 | 8454.15 | 10539.79 | 10539.79
7.9 | COMPOSIÇÃO | CPU-010 | TÚNEL PARA CÃES, COM TAMBOR PLÁSTICO DUPLO (VERDE OU AZUL), COM DIÂMETRO DE 0,55M E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 1,70M. COM QUADRO ESTRUTURADO EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, CAIBRO APARELHADO, LARG. 5,0 X 5,0CM. COM PASSARELA EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INTERNA PINTADA, LARG. DE 0,20M. | M | 1 | 3486.76 | 4346.94 | 4346.94
7.10 | COMPOSIÇÃO | CPU-011 | ARGOLA DE SALTO DE MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, APARELHADA, IMUNIZADA E ENVERNIZADA, COM 2,0M DE LARGURA E 1,55M DE ALTURA. PILAR E VIGA COM DIMENSÕES 10X10CM, APARELHADA, COM QUINAS BAULADAS. ARGOLA EM TUBO DE AÇO GALNANIZADO, DI=50MM E ESP.=3,00MM, FIXADA COM CORRENTE GALVANIZADA ELO CURTO, ESP.= 6,0MM, COM PINTURA ESMALTE FUNDO ANTICORROSIVO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM E REATERRO DE FUNDAÇÕES. | UN | 1 | 1573.68 | 1961.91 | 1961.91
8 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 18279.62
8.1 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 28.99 | 77.29 | 96.36 | 2793.48
8.2 | SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M² | 119.74 | 11.35 | 14.15 | 1694.32
8.3 | SICOR-MG | ED-49541 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASS | M3 | 28.99 | 263.57 | 328.59 | 9525.82
8.4 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 13.85 | 63.3 | 78.92 | 1093.04
8.5 | SICOR-MG | ED-49909 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN. | 2 | 503.64 | 627.89 | 1255.78
8.6 | SICOR-MG | ED-14746 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 3.85 | 399.43 | 497.97 | 1917.18
TOTAL GERAL DA OBRA : | [7 empty] | 647371.97
.
49.378/D
| Eng. Civil Dilermando de Aranda Lima |  |  |  |  | CREA MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO | [6 empty] | DATA: |  | 23/09/2025
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA-CE 10/2023 - EDUCAÇÃO-SP, EMOP, ORSE, SICRO, SUDECAP, SICOR MG CENTRAL 04/2025 - SIURB 01/2025 - CDHU/OBRAS-SP, SINAPI 05/2025 - NÃO DESONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UN
4 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, CONTENÇÕES, DEMOLIÇÕES, DRENAGEM E PASSEIO
4.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO
4.1.1 | SINAPI | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 - BOTA FORA DO MATERIAL | [6 empty] | M3
[6 empty] | ÁREA (M2) |  | ESP. (M)
|  |  | Área da calçada (AUTOCAD) | A1 | ( | 1245.44 | /2)X | 0.15 | = | 93.41
|  |  | Área da calçada (AUTOCAD) | A2 | ( | 205.49 | /2)X | 0.15 | = | 15.41
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A3 | ( | 296.3 | /2)X | 0.15 | = | 22.22
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A4 | ( | 16.98 | /2)X | 0.15 | = | 1.27
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A5 | ( | 103.48 | /2)X | 0.15 | = | 7.76
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A6 | ( | 165.12 | /2)X | 0.15 | = | 12.38
|  |  | Área da petpark (AUTOCAD) | A12 | ( | 130.61 | /2)X | 0.15 | = | 9.8
|  |  | Bordo do cercamento de Nylofor |  |  | 0.3 | x | 14 | = | 4.2
[6 empty] | 0.3 | x | 13.83 | = | 4.15
[6 empty] | 0.3 | x | 7.48 | = | 2.24
[6 empty] | 0.3 | x | 21.75 | = | 6.53
[6 empty] | 0.3 | x | 28.39 | = | 8.52
[6 empty] | 0.3 | x | 22.72 | = | 6.82
[8 empty] | TOTAL | = | 194.71
4.1.2 | SINAPI | 101235 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO DO MURO DE CONTENÇÃO | [6 empty] | M³
|  |  | VOLUME (ITEM 4.1.5) | [6 empty] | 16.74
4.1.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_07/2020 | [6 empty] | M³xKM
|  |  |  | VOLUME |  | EMPOLAMENTO |  | DIST. (KM) |  | TOTAL
|  |  |  | 194.71 | X | 1.3 | X | 5 | = | 1265.62
|  |  |  | 16.74 | X | 1 | X | 5 | = | 83.7
|  |  |  | 57.33 | X | 1.3 | X | 5 | = | 372.65
|  |  |  | 268.78 | X | 1.3 | X | 5 | = | 1721.97
4.1.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | [6 empty] | M³
[6 empty] | ÁREA (M2) |  | ESP. (M)
|  |  | Área da calçada (AUTOCAD) | A1 | ( | 1245.44 | /2)X | 0.05 | = | 31.14
|  |  | Área da calçada (AUTOCAD) | A2 | ( | 205.49 | /2)X | 0.05 | = | 5.14
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A3 | ( | 296.3 | /2)X | 0.05 | = | 7.41
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A4 | ( | 16.98 | /2)X | 0.05 | = | 0.42
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A5 | ( | 103.48 | /2)X | 0.05 | = | 2.59
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A6 | ( | 165.12 | /2)X | 0.05 | = | 4.13
|  |  | Área da petpark (AUTOCAD) | A12 | ( | 130.61 | /2)X | 0.05 | = | 3.27
|  |  | Para reforço de base da cerca nylofor existente | 0.4 | x | 0.15 | x | 14 | = | 0.42
|  |  |  | 0.4 | x | 0.15 | x | 13.83 | = | 0.41
|  |  |  | 0.4 | x | 0.15 | x | 7.48 | = | 0.22
|  |  |  | 0.4 | x | 0.15 | x | 21.75 | = | 0.65
|  |  |  | 0.4 | x | 0.15 | x | 28.39 | = | 0.85
|  |  |  | 0.4 | x | 0.15 | x | 22.72 | = | 0.68
57.33
4.1.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | [6 empty] | M³
[6 empty] | ÁREA (M²) |  | COMP. (M) |  | VOL. (M³)
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A7 |  | 33.2 | X | 0.2 | = | 3.32
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A8 |  | 58.63 | X | 0.2 | = | 5.86
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A9 |  | 23.53 | X | 0.2 | = | 2.35
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A10 |  | 20.36 | X | 0.2 | = | 2.04
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A11 |  | 31.71 | X | 0.2 | = | 3.17
16.74
4.1.6 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | [6 empty] | M²
ÁREA (M2)
|  |  | Área da calçada (AUTOCAD) | A1 |  | 1245.44 |  |  | = | 1245.44
|  |  | Área da calçada (AUTOCAD) | A2 |  | 205.49 |  |  | = | 205.49
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A3 |  | 296.3 |  |  | = | 296.3
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A4 |  | 16.98 |  |  | = | 16.98
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A5 |  | 103.48 |  |  | = | 103.48
|  |  | Área da estacionamento (AUTOCAD) | A6 |  | 165.12 |  |  | = | 165.12
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A7 |  | 33.2 |  |  | = | 33.2
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A8 |  | 58.63 |  |  | = | 58.63
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A9 |  | 23.53 |  |  | = | 23.53
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A10 |  | 20.36 |  |  | = | 20.36
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A11 |  | 31.71 |  |  | = | 31.71
|  |  | Área da petpark (AUTOCAD) | A12 |  | 130.61 |  |  | = | 130.61
2330.85
4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES
4.2.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [6 empty] | M
|  |  |  | LARG. (M) |  | QUANT. |  | COMP. (M) |  | VOL. (M3)
|  |  | GUIA MEIO-FIO EXISTENTE |  |  |  |  | 169.5 | = | 169.5 |  | 46
169.5
4.2.2 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [6 empty] | M³
|  |  |  | LARG. (M) |  | ESP. (M) |  | COMP. (M) |  | VOLUME (M³)
|  |  | GUIA MEIO-FIO EXISTENTE | 0.35 | X | 0.15 | X | 169.5 | = | 8.9
8.9
4.2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [6 empty] | M³xKM
|  |  |  | LARG. (M) |  | CARGA (M³) |  | DIST. (KM) |  | VOLUME
|  |  | VOLUME (ITEM 4.2.2) |  |  | 8.9 | X | 5 | = | 44.5
44.5
4.3 |  |  | MURETAS E PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | MURETA/ENCHIMENTO EM CONCRETO CICLÓPICO, ESP. DE 15CM, ALTURA MÉDIA IGUAL A 0,4 M. INCLUSIVE ESCAVAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, CONCRETAGEM, CHAPISCO E RECOBO (ESP.=25MM). (SOB CERCA NYLOFOR EXISTENTE) | [6 empty] | M
COMP. (M)
|  |  | Para reforço de base da cerca nylofor existente | Playgroud |  |  |  |  | = | 14
|  |  |  | Playgroud |  |  |  |  | = | 13.83
|  |  |  | Playgroud |  |  |  |  | = | 7.48
|  |  |  | Pet Park |  |  |  |  | = | 21.75
|  |  |  | Pet Park |  |  |  |  | = | 28.39
|  |  |  | Pet Park |  |  |  |  | = | 22.72
[8 empty] | TOTAL | = | 108.17
4.3.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ESPESSURA ACABADA DE 20CM, ALTURA DE 40CM, BLOCO DE 15CM, COM BASE EM CONCRETO CICLÓPICO 20X20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), IMPERMEABILIZAÇÃO, CHAPISCO E REBOCO (ESP.=25MM) | [6 empty] | M
COMP. (M)
|  |  | PETPARK | [5 empty] | = | 3.51 | 25.16
[9 empty] | = | 9.63 | 33.28
[9 empty] | = | 7.21 | 9.74
[9 empty] | = | 10.63 | 20.29
[9 empty] | = | 12.99 | 30.07
|  |  | PORTÕES 1 E 2 | 1.2 | X | 1.4 | X | -2 | = | -3.36
[8 empty] | TOTAL | = | 40.61
4.3.3 | SICOR-MG | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [6 empty] | M
COMP. (M)
|  |  | PERÍMETRO JARDIM A7 | [5 empty] | = | 25.98
|  |  | PERÍMETRO JARDIM A8 | [5 empty] | = | 33.84
|  |  | PERÍMETRO JARDIM A9 | [5 empty] | = | 10.78
|  |  | PERÍMETRO JARDIM A10 | [5 empty] | = | 20.97
|  |  | PERÍMETRO JARDIM A11 | [5 empty] | = | 31.07
[8 empty] | TOTAL | = | 122.64
4.3.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | [6 empty] | M
COMP. (M)
|  |  | PERÍMETRO ESTACIONAMENTO A3 | [5 empty] | = | 98.85
|  |  | PERÍMETRO ESTACIONAMENTO A4 | [5 empty] | = | 16.98
|  |  | PERÍMETRO ESTACIONAMENTO A5 | [5 empty] | = | 103.27
|  |  | PERÍMETRO ESTACIONAMENTO A7 | [5 empty] | = | 69.08
|  |  | RUA ANTÔNIO L. SOBRINHO | [5 empty] | = | 169.5
[8 empty] | TOTAL | = | 457.68
4.3.5 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | [6 empty] | M²
COMP. (M)
|  |  | ÁREA 13 | [5 empty] | = | 103.34
|  |  | ÁREA 14 | [5 empty] | = | 46.8
|  |  | ÁREA 15 | [5 empty] | = | 28.04
[8 empty] | TOTAL | = | 178.18
4.3.6 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | [6 empty] | M²
COMP. (M)
|  |  | ÁREA 1 - ÁREA 13 - ÁREA 14 - ÁREA 15 | 1245.44 | - | 178.18 |  |  | = | 1067.26
|  |  | ÁREA 2 | [5 empty] | = | 205.49
|  |  | ÁREA 3 | [5 empty] | = | 296.3
|  |  | ÁREA 4 | [5 empty] | = | 16.98
|  |  | ÁREA 5 | [5 empty] | = | 103.48
|  |  | ÁREA 6 | [5 empty] | = | 165.12
1854.63
4.3.7 | SEINFRA | C4556 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | [6 empty] | M²
[6 empty] | LARG. (M) |  | Alt. (M) |  | COMP. (M)
|  |  | PORTÃO 1 |  |  | 1.2 | X | 1.4 | = | 1.68
|  |  | PORTÃO 2 |  |  | 1.2 | X | 1.4 | = | 1.68
3.36
4.3.8 | ORSE | 13778 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. | [6 empty] | M
COMP. (M)
|  |  | IGUAL AO ITEM 4.3.2 | [5 empty] | = | 40.61
5 |  |  | ILUMINAÇÃO, PONTO DE RECARGA E PONTOS DE ÁGUA
5.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CONVÍVIO
5.1.1 | SICOR-MG | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 26
5.1.2 | ORSE | 13202 | LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO LPL ÁTON 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FP>0,95, COM VIDRO REF C/TOMADA 7 PINOS(TELEGESTÃO), POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=6,0M. | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 25
5.1.3 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | [6 empty] | M3
|  |  |  | COMP. (M) |  | PROF. (M) |  | LARG. (M) |  | VOL. (M³)
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 1 | 126.1 | X | 0.3 | X | 0.2 | = | 7.57
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 2 | 183.64 | X | 0.3 | X | 0.2 | = | 11.02
18.59
5.1.4 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | [6 empty] | M³
|  |  |  | COMP. (M) |  | PROF. (M) |  | LARG. (M) |  | VOL. (M³)
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 1 | 126.1 | X | 0.3 | X | 0.2 | = | 7.57
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 2 | 183.64 | X | 0.3 | X | 0.2 | = | 11.02
18.59
5.1.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2") | [6 empty] | M
ÁREA (M2)
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 1 | [6 empty] | 126.1
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 2 | [6 empty] | 183.64
309.74
5.1.6 | COMPOSIÇÃO | CPU-005 | CABO DE ALUMÍNIO (4X25MM² - PRETO/ CINZA/ VERMELHO / AZUL OU VERDE) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | M
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 1 | [6 empty] | 126.1
|  |  | ILUMINAÇÃO TRECHO 2 | [6 empty] | 183.64
309.74
5.2 |  |  | PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULOS
5.2.1 | SICOR-MG | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | [6 empty] | UN
1
5.2.2 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | [6 empty] | M3
|  |  |  | PROF. (M) |  | LARG. (M) |  | COMP. (M) |  | VOL. (M³)
|  |  |  | 0.3 | x | 0.2 | x | 32.13 | = | 1.93
5.2.3 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | [6 empty] | M³
|  |  |  | PROF. (M) |  | LARG. (M) |  | COMP. (M) |  | VOL. (M³)
|  |  |  | 0.3 | x | 0.2 | x | 32.13 | = | 1.93
5.2.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2") | [6 empty] | M
[6 empty] | 26.15 |  | 5.98 | = | 32.13
5.3 |  |  | PONTO HIDRÁULICO
5.3.1 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | [6 empty] | M3
[6 empty] | 26.15 |  | 5.98 | = | 32.13
5.3.2 | SICOR-MG | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | [6 empty] | M
[6 empty] | 26.15 |  | 5.98 | = | 32.13
5.3.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-006 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | [6 empty] | UN
[6 empty] | 26.15 |  | 5.98 | = | 32.13
5.3.4 | SICOR-MG | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO) | [6 empty] | M³
[6 empty] | 26.15 |  | 5.98 | = | 32.13
6 |  |  | PAISAGISMO | [6 empty] | 0
6.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | [6 empty] | M²
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A7 |  |  |  |  | = | 33.2
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A8 |  |  |  |  | = | 58.63
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A9 |  |  |  |  | = | 23.53
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A10 |  |  |  |  | = | 20.36
|  |  | Área da jardim (AUTOCAD) | A11 |  |  |  |  | = | 31.71
|  |  | Área da petpark (AUTOCAD) | A12 |  |  |  |  | = | 130.61
298.04
6.2 | EDUCAÇÃO-SP | 16.03.066 | ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA | [6 empty] | UN
[9 empty] | = | 13
6.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-012 | ARBUSTO H=0.60 A 0.80M - AMETISTA | [6 empty] | UN
[9 empty] | = | 19
6.4 | EDUCAÇÃO-SP | 16.03.316 | ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M | [6 empty] | UN
[9 empty] | = | 1
7 |  |  | EQUIPAMENTOS E BRIQUEDOS
7.1 | SUDECAP | 18.76.03 | COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA - CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLU MQS | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 10
7.2 | OBRAS-SP | 34.20.384 | BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", SEM EMENDAS, MEDIDAS DE 82CM ALTURA E 78CM LARGURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO CHUMBADO | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 24
7.3 | ORSE | 2411 | BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 23
7.4 | EMOP | 09.014.0015-0 | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 4
7.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-007 | BARRA DE SALTO COM APOIO EM MADEIRA ROLIÇA DE EUCALÍPTO TRATADO, D=20CM, E BARRA DE AÇO GALVANIZADA DE 1,20M DE COMPRIMENTO. | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 6
7.6 | COMPOSIÇÃO | CPU-008 | RAMPA PARA CÃES EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM. PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 1
7.7 | COMPOSIÇÃO | CPU-009 | PASSARELA PET EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM E PATAMAR COM ASSOALHO DE MADEIRA COM DIMENSÕES 1,00X1,00X1,00M (LARG. X COMP. X ALT.). PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE EM CONCRETO 20 MPA, COM DIMENSÕES 0,3X0,3X0,3M (LARG. X COMP. X ALT.).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 1
7.8 | SIURB | 18014041 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 1
7.9 | COMPOSIÇÃO | CPU-010 | TÚNEL PARA CÃES, COM TAMBOR PLÁSTICO DUPLO (VERDE OU AZUL), COM DIÂMETRO DE 0,55M E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 1,70M. COM QUADRO ESTRUTURADO EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, CAIBRO APARELHADO, LARG. 5,0 X 5,0CM. COM PASSARELA EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INTERNA PINTADA, LARG. DE 0,20M. | [6 empty] | M
[8 empty] | TOTAL | = | 1
7.10 | COMPOSIÇÃO | CPU-011 | ARGOLA DE SALTO DE MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, APARELHADA, IMUNIZADA E ENVERNIZADA, COM 2,0M DE LARGURA E 1,55M DE ALTURA. PILAR E VIGA COM DIMENSÕES 10X10CM, APARELHADA, COM QUINAS BAULADAS. ARGOLA EM TUBO DE AÇO GALNANIZADO, DI=50MM E ESP.=3,00MM, FIXADA COM CORRENTE GALVANIZADA ELO CURTO, ESP.= 6,0MM, COM PINTURA ESMALTE FUNDO ANTICORROSIVO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM E REATERRO DE FUNDAÇÕES. | [6 empty] | UN
[8 empty] | TOTAL | = | 1
8 |  |  | DRENAGEM
8.1 | SICOR-MG | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | [6 empty] | M3
|  |  |  | ÁREA (M²) |  | COMP. (M) |  | QUANT. (M)
| DRENO 01 |  |  | 0.573 | X | 13.7 |  |  | = | 7.85
| DRENO 02 |  |  | 0.573 | X | 9.1 |  |  | = | 5.21
| DRENO 03 |  |  | 0.573 | X | 8.25 |  |  | = | 4.73
| BACIAS |  |  | 4 | X | 0.7 | X | 4 | = | 11.2
[8 empty] | TOTAL | = | 28.99
8.2 | SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | [6 empty] | M |  | 5510
|  |  |  | LARG. (M) |  | COMP. (M) |  | QUANT. (M) |  |  |  | 6075.5 | 430.8 | 6506.3 | 44.871
| DRENO 01 |  |  | 2.81 | X | 13.7 |  |  | = | 38.5 |  |  |  | 5976 | 41.2138
| DRENO 02 |  |  | 2.81 | X | 9.1 |  |  | = | 25.57
| DRENO 03 |  |  | 2.81 | X | 8.25 |  |  | = | 23.18
| BACIAS |  |  | 2.85 | X | 2.85 | X | 4 | = | 32.49
[8 empty] | TOTAL | = | 119.74
8.3 | SICOR-MG | ED-49541 | ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASS | [6 empty] | M3
|  |  |  | ÁREA (M²) |  | COMP. (M) |  | QUANT. (M)
| DRENO 01 |  |  | 0.573 | X | 13.7 |  |  | = | 7.85
| DRENO 02 |  |  | 0.573 | X | 9.1 |  |  | = | 5.21
| DRENO 03 |  |  | 0.573 | X | 8.25 |  |  | = | 4.73
| BACIAS |  |  | 4 | X | 0.7 | X | 4 | = | 11.2
[8 empty] | TOTAL | = | 28.99
8.4 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | [6 empty] | M
|  |  | CAIXA 01 | [6 empty] | 0.9
|  |  | CAIXA 02 | [6 empty] | 12.95
[8 empty] | TOTAL | = | 13.85
8.5 | SICOR-MG | ED-49909 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [6 empty] | UN.
[8 empty] | TOTAL | = | 2
8.6 | SICOR-MG | ED-14746 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [6 empty] | M
|  |  | CANALETA 01 | [6 empty] | 1.65
|  |  | CANALETA 02 | [6 empty] | 2.2
[8 empty] | TOTAL | = | 3.85
49.378/D
|  | Eng. Civil Dilermando de Aranda Lima |  |  |  |  | CREA-MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

## Composição de custos
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE
|  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  | DATA: |  | 23/09/2025
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE
1 |  | CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID.
2 |  | CÓDIGO | MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
3 |  |  | MÃO DE OBRA
4 | sicor-mg | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.4545 | 10604.45 | 15424.65 | ED-21776
5 | sicor-mg | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.29091 | 23126.07 | 6727.58 | ED-21769
6 | [6 empty] | 22152.23
7
17
18 |  | CPU-002 | MURETA/ENCHIMENTO EM CONCRETO CICLÓPICO, ESP. DE 15CM, ALTURA MÉDIA IGUAL A 0,4 M. INCLUSIVE ESCAVAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, CONCRETAGEM, CHAPISCO E RECOBO (ESP.=25MM). (SOB CERCA NYLOFOR EXISTENTE) | M
19 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
20 | sinapi | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.06 | 89.55 | 5.37
21 | sinapi | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 0.15 | 3.58 | 0.54 | 97083
22 | sinapi | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.12 | 663.06 | 79.57 | 102487
23 | sinapi | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 0.6 | 71.77 | 43.06 | 96536
24 | sinapi | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 0.4 | 8.07 | 3.23
25 | sinapi | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M² | 1 | 47.98 | 47.98
26 | [6 empty] | 179.75
27
28 |  | CPU-003 | MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ESPESSURA ACABADA DE 20CM, ALTURA DE 40CM, BLOCO DE 15CM, COM BASE EM CONCRETO CICLÓPICO 20X20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), IMPERMEABILIZAÇÃO, CHAPISCO E REBOCO (ESP.=25MM) | M
29 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
30 | sinapi | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.1 | 89.55 | 8.96 | 93358
31 | sinapi | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 0.4 | 3.58 | 1.43 | 97083
32 | sinapi | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 0.4 | 71.77 | 28.71 | 96536
33 | sinapi | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 0.03 | 663.06 | 19.89 | 102487
34 | sinapi | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M³ | 0.45 | 43.04 | 19.37 | 98557
35 | sinapi | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 0.4 | 109.46 | 43.78 | 103318
36 | sinapi | 102474 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.02204 | 691.89 | 15.25 | 102474
37 | sinapi | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | 0.9 | 8.07 | 7.26 | 87893
38 | sinapi | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 0.9 | 47.98 | 43.18
39 | sinapi | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | M² | 0.2 | 51.04 | 10.21
40 | [6 empty] | 198.04
41
42 |  | CPU-004 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2") | M
43 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
44 | sicor-mg | MATED-11956 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL (TIPO: FLEXÍVEL¦MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE [ PEAD]¦COR: PRETA¦ DIÂMETRO: 2") | M | 1.05 | 4.97 | 5.22 | MATED-11956
45 | [6 empty] | 5.22
46
47 |  | CPU-005 | CABO DE ALUMÍNIO (4X25MM² - PRETO/ CINZA/ VERMELHO / AZUL OU VERDE) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  |  | SIMILAR ORSE - 8070
48 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
49 | seinfra-ce | I8817 (SEINFRA CE) | CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 25MM2 | M | 4.02 | 3.72 | 14.95 | I8817 (SEINFRA CE)
50 | sicor-mg | MATED-12522 | FITA ISOLANTE (TIPO: ANTI-CHAMA¦LARGURA: 19MM¦COR: PRETA) | M | 0.18 | 0.57 | 0.1 | MATED-12522
51 | sicor-mg | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 25.52 | 4.34 | ED-50362
52 | sicor-mg | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 31.64 | 5.38 | ED-50373
53 | [6 empty] | 24.77
54
55 |  | CPU-006 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | UN
56 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
57 | sicor-mg | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1/2" (20 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 22.66 | 113.3 | ED-50018
58 | sicor-mg | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 54.49 | 54.49 | ED-50323
59 | [6 empty] | 167.79
60
61 |  | CPU-007 | BARRA DE SALTO COM APOIO EM MADEIRA ROLIÇA DE EUCALÍPTO TRATADO, D=20CM, E BARRA DE AÇO GALVANIZADA DE 1,20M DE COMPRIMENTO. | UN
62 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
63 | sinapi | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 0.13823 | 89.55 | 12.38
64 | sudecap | 09.12.01 (SUDECAP) | PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA (SEÇÃO ENTERRADA) | M² | 0.56549 | 21.27 | 12.03
65 | sinapi | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 0.075398 | 28.28 | 2.13
66 | sinapi | 105098 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 1.8 | 78.96 | 142.13
67 | sinapi | 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | UN | 1 | 52.8 | 52.8
68 | sicor-mg | ED-49784 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 0.003927 | 712.5 | 2.8
69 | [6 empty] | 224.27
70
71 |  | CPU-008 | RAMPA PARA CÃES EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM. PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
72 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
73 | sinapi | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 0.23326 | 89.55 | 20.89
74 | sudecap | 09.12.01 (SUDECAP) | PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA (SEÇÃO ENTERRADA) | M² | 1.26 | 21.27 | 26.8
75 | sinapi | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 0.18806 | 28.28 | 5.32
78 | sinapi | 105061 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 6 | 115.23 | 691.38
79 | sicor-mg | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.24847 | 776.63 | 192.97
80 | sicor-mg | ED-9017 | BARROTEAMENTO PARA PISO DE MADEIRA, COM PEÇAS DE (6x15)CM ESPAÇADAS A CADA 60CM, EXCLUSIVE PISO/ASSOALHO (CUMARU OU SIMILAR) | M² | 3.675 | 93.71 | 344.38
81 | sicor-mg | ED-9016 | ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM PREGOS, EXCLUSIVE BARROTE (CUMARU OU SIMILAR) | M² | 3.3 | 253.33 | 835.99
82 | sinapi | 105080 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | 6.6 | 76.76 | 506.62
|  | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 1.26 | 23.76 | 29.94
83 | sinapi | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 13.791 | 50.61 | 697.96
84 | sinapi | 4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 20 | 5.58 | 111.6
85 | sinapi | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 30.86 | 308.6
86 | sinapi | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 26.45 | 264.5
87 | [6 empty] | 4036.95
88
89 |  | CPU-009 | PASSARELA PET EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM E PATAMAR COM ASSOALHO DE MADEIRA COM DIMENSÕES 1,00X1,00X1,00M (LARG. X COMP. X ALT.). PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE EM CONCRETO 20 MPA, COM DIMENSÕES 0,3X0,3X0,3M (LARG. X COMP. X ALT.).FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
90 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
91 | sinapi | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 0.31102 | 89.55 | 27.85
92 | sudecap | 09.12.01 (SUDECAP) | PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA (SEÇÃO ENTERRADA) | M² | 1.68 | 21.27 | 35.73
93 | sinapi | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 0.19419 | 28.28 | 5.49
94 | sinapi | 105061 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 9.8 | 115.23 | 1129.25
95 | sinapi | 4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 28 | 5.58 | 156.24
96 | sicor-mg | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.076823 | 776.63 | 59.66
97 | sicor-mg | ED-9017 | BARROTEAMENTO PARA PISO DE MADEIRA, COM PEÇAS DE (6x15)CM ESPAÇADAS A CADA 60CM, EXCLUSIVE PISO/ASSOALHO (CUMARU OU SIMILAR) | M² | 3.3 | 93.71 | 309.24
98 | sicor-mg | ED-9016 | ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM PREGOS, EXCLUSIVE BARROTE (CUMARU OU SIMILAR) | M² | 3.3 | 253.33 | 835.99
99 | sinapi | 105086 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024 | M | 2.4 | 106.4 | 255.36
100 | sinapi | 105080 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M | 9.2 | 76.76 | 706.19
101 | orse | 13769 (ORSE) | APARELHAMENTO OU LIXAMENTO DE PEÇA DE MADEIRA DE LEI, SEÇÃO 7CM A 20CM | M | 8.708 | 3.67 | 31.96
102 | sinapi | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 1.68 | 23.86 | 40.08
103 | sicor-mg | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 16.94 | 50.61 | 857.33
105 | sinapi | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 30.86 | 370.32
106 | sinapi | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 26.45 | 317.4
107 | [6 empty] | 5138.09
108
109 |  | CPU-010 | TÚNEL PARA CÃES, COM TAMBOR PLÁSTICO DUPLO (VERDE OU AZUL), COM DIÂMETRO DE 0,55M E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 1,70M. COM QUADRO ESTRUTURADO EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, CAIBRO APARELHADO, LARG. 5,0 X 5,0CM. COM PASSARELA EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INTERNA PINTADA, LARG. DE 0,20M. | M
110 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
111 | sinapi | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 0.41469 | 89.55 | 37.14
112 | sudecap | 09.12.01 (SUDECAP) | PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA (SEÇÃO ENTERRADA) | M² | 2.0734 | 21.27 | 44.1
113 | sinapi | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 0.27759 | 28.28 | 7.85
114 | sinapi | 105098 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 3.6 | 78.96 | 284.26
115 | sinapi | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 2.0734 | 23.76 | 49.27
|  | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 0.56549 | 50.61 | 28.62
116 | sinapi | 4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 18 | 1.85 | 33.3
117 | cotacao | COT-001 | TAMBOR PLÁSTICO PETPLACE VERDE OU AZUL, COM DIÂMETRO DE 0,55M E COMPRIM. 0,85M. COM QUADRO ESTRUTURADO EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, CAIBRO APARELHADO, LARG. 5,0 X 5,0CM. COM PASSARELA EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INTERNA PINTADA, LARG. DE 0,20M. | UN | 2 | 1450 | 2900
118 | sinapi | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.86 | 61.72
119 | sinapi | 101395 | CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009091 | 4455.37 | 40.5
120 | [6 empty] | 3486.76
121
122 |  | CPU-011 | ARGOLA DE SALTO DE MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, APARELHADA, IMUNIZADA E ENVERNIZADA, COM 2,0M DE LARGURA E 1,55M DE ALTURA. PILAR E VIGA COM DIMENSÕES 10X10CM, APARELHADA, COM QUINAS BAULADAS. ARGOLA EM TUBO DE AÇO GALNANIZADO, DI=50MM E ESP.=3,00MM, FIXADA COM CORRENTE GALVANIZADA ELO CURTO, ESP.= 6,0MM, COM PINTURA ESMALTE FUNDO ANTICORROSIVO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM E REATERRO DE FUNDAÇÕES. | UN
123 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
124 | sinapi | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 0.13823 | 89.55 | 12.38
125 | sudecap | 09.12.01 (SUDECAP) | PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA (SEÇÃO ENTERRADA) | M² | 0.8 | 21.27 | 17.02 | SUDECAP
126 | sinapi | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 0.092531 | 28.28 | 2.62
127 | sinapi | 105061 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 6.1 | 115.23 | 702.9
128 | sicor-mg | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.035699 | 776.63 | 27.72
129 | orse | 13769 (ORSE) | APARELHAMENTO OU LIXAMENTO DE PEÇA DE MADEIRA DE LEI, SEÇÃO 7CM A 20CM | M | 6.1 | 3.67 | 22.39
130 | sinapi | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 0.34 | 23.76 | 8.08
131 | sicor-mg | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 2.04 | 50.68 | 103.39
132 | sinapi | 4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 4 | 5.58 | 22.32
133 | sicor-mg | MATED-16802 | PARAFUSO OLHAL DE SUSPENSÃO (TIPO: M6¦DIÂMETRO EXTERNO: 36MM¦DIÂMETRO INTERNO*: 20MM¦MATERIAL: AÇOGALVANIZADO¦CARGA DE CARGA*: 70KG¦PESO: 0,05KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 4 | 5.17 | 20.68
134 | orse | 12313 (ORSE) | CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM, DIM.: 24MM X 42MM, PESO 0,84 KG/M | M | 2.6 | 24.74 | 64.32 | ORSE
135 | sinapi | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 2.83 | 76.15 | 215.5
136 | sicor-mg | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 2.61 | 34.99 | 91.32
137 | emop | 05.105.0152-0 (EMOP) | MAO-DE-OBRA DE TORNEIRO MECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.018182 | 4913.92 | 89.34 | EMOP
138 | sinapi | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.02 | 50.04
139 | sinapi | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.97 | 61.94
140 | sinapi | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.86 | 61.72
141 | [6 empty] | 1573.68
142
143 |  | CPU-012 | ARBUSTO H=0.60 A 0.80M - AMETISTA | UN
144 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
145 | educacao-sp | 34.03.130 (EDUCAÇÃO SP) | ARBUSTO - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 1 | 53.86 | 53.86
49.378/D
|  |  | ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  |  | CREA-MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

## Cotação
COTAÇÃO
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE
|  |  | ESTABELECIMENTO | TELEFONE |  | E-MAIL
|  |  | ANIMAMIX BRINQUEDOS | (19) 30521743 |  | contato@animamixbrinquedos.com.br
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE
1 |  | COT-001 | TAMBOR PLÁSTICO PETPLACE VERDE OU AZUL, COM DIÂMETRO DE 0,55M E COMPRIM. 0,85M. COM QUADRO ESTRUTURADO EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, CAIBRO APARELHADO, LARG. 5,0 X 5,0CM. COM PASSARELA EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INTERNA PINTADA, LARG. DE 0,20M. | UN
2 |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UNIT. (R$) | TOTAL
3
4 | sicor-mg | 1 | ANIMAMIX BRINQUEDOS | UN | 1 | 1450 | 1450
6 | [6 empty] | 1450
7
49.378/D
|  |  | ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  |  | CREA-MG
[8 empty] | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | UN
[8 empty] | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE |  | UNIT. (R$) | TOTAL
[8 empty] | 43429 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/60 (FABRICAÇÃO) | UN | 1 | 82.04 | 82.04
[8 empty] | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M³ | 0.01156 | 218.16 | 2.52
[8 empty] | MATED-13058 | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO:CAIXA PADRÃO CEMIG¦TIPO: ZA¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦COMPRIMENTO*: 310MM¦LARGURA: 310MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 1 | 92.88 | 92.88
[8 empty] | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91667 | 25.07 | 22.98
[8 empty] | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91667 | 31.21 | 28.61
[8 empty] | 4805756 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 0.1156 | 4.64 | 0.54
[8 empty] | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M³ | 0.06936 | 89.55 | 6.21
[8 empty] | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M³ | 0.090168 | 84 | 7.57
[8 empty] | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M³ | 0.090168 | 24.15 | 2.18
245.53
|  | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 0.031416 | 96.36 | 3.03
|  | 09.12.01 | PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA (SEÇÃO ENTERRADA) | M² | 0.51836 | 20.85 | 10.81
|  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 0.031416 | 29.73 | 0.93
|  | 105042 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 1.6 | 66.58 | 106.53
|  | 105098 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024 | M | 1.6 | 85.68 | 137.09
|  | 105061 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 1.6 | 90.02 | 144.03
|  | 105068 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 1.6 | 143.1 | 228.96
|  | SINAPI- 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | UN | 1 | 49.99 | 49.99
|  | SINAPI- 4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 2 | 5.58 | 11.16
|  | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.019635 | 776.43 | 15.25
|  | SINAPI- 21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | UN | 1 | 49.99 | 49.99
|  | ED-9017 | BARROTEAMENTO PARA PISO DE MADEIRA, COM PEÇAS DE (6x15)CM ESPAÇADAS A CADA 60CM, EXCLUSIVE PISO/ASSOALHO (CUMARU OU SIMILAR) | M² | 2.7 | 93.71 | 253.02
|  | ED-9016 | ASSOALHO/TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI, LARGURA DE 10CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM PREGOS, EXCLUSIVE BARROTE (CUMARU OU SIMILAR) | M² | 2.7 | 253.33 | 683.99
|  | 92473 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M |  | 61.9 | 0
|  | 105080 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024 | M |  | 57.67 | 0
|  | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² |  | 25.65 | 0
|  | 4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN |  | 5.15 | 0
|  | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 30.86 | 0
|  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26.45 | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  | VALOR DA OBRA: |  | 647371.97 |  |  | DATA: | 23/09/2025
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.476% | 50% |  |  | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 3083.36 | 1541.68 |  |  | 1541.68 |  | 3083.36
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 4.266% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | Financeiro | 27617.19 | 6904.3 | 6904.3 | 6904.3 | 6904.3 |  | 27617.2
3 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.909% | 37.93% | 17.9% | 17.9% | 26.27% |  | 100%
|  | Financeiro | 12359.32 | 4687.69 | 2212.68 | 2212.68 | 3246.27 |  | 12359.32
4 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, CONTENÇÕES, DEMOLIÇÕES, DRENAGEM E PASSEIO | Físico % | 56.38% | 10% | 35% | 35% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 364968.95 | 36496.9 | 127739.13 | 127739.13 | 72993.79 |  | 364968.95
5 | ILUMINAÇÃO, PONTO DE RECARGA E PONTOS DE ÁGUA | Físico % | 17.81% |  | 10% | 50% | 40% |  | 100%
|  | Financeiro | 115287.38 |  | 11528.74 | 57643.69 | 46114.95 |  | 115287.38
6 | PAISAGISMO | Físico % | 1.269% |  |  | 80% | 20% |  | 100%
|  | Financeiro | 8213.47 |  |  | 6570.78 | 1642.69 |  | 8213.47
7 | EQUIPAMENTOS E BRIQUEDOS | Físico % | 15.07% |  |  | 20% | 80% |  | 100%
|  | Financeiro | 97562.68 |  |  | 19512.54 | 78050.14 |  | 97562.68
8 | DRENAGEM | Físico % | 2.824% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 18279.62 |  | 18279.62 |  |  |  | 18279.62
TOTAL |  | Físico % | 100% | 7.67% | 25.74% | 34.07% | 32.52% |  | 100%
|  | Financeiro | 647371.97 | 49630.57 | 166664.47 | 220583.12 | 210493.82 |  | 647371.97
49.378/D
| Eng. Civil Dilermando de Aranda Lima | [6 empty] | CREA-MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

## BDI (Serviço)
COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE
BDI SERVIÇOS(CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.92% | CD
LUCRO | L | 6.9% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.8% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | (S + R) | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.8% | CD
RISCO | R | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 8.65% | PV
ISS | ISS | 5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS |  | PV
FÓRMULA DO BDI | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
CÁLCULO DO BDI | BDI = | 13.89% | 24.67%
91.35%
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
R ¦ Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
T ¦ Tributos - Somatório do COFINS, PIS, ISS e INSS
INCIDÊNCIA DE ISS EM 100% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAL DE 5%
49.378/D
ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  |  | CREA-MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia

## BDI (Material) (hidden)
0
DEMONSTRATIVO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
OBRA: PROJETO DO ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO
LOCAL: RUA ANTÔNIO LOUREIRO SOBRINHO, S/Nº - B. LUCÍLIA, JOÃO MONLEVADE
BDI MATERIAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.42% | CD
LUCRO | L | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.75% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | (S + R) | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.53% | CD
RISCO | R | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 3.65% | PV
ISS | ISS | 0% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS |  | PV
FÓRMULA DO BDI | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
CÁLCULO DO BDI | BDI = | 10.71% | 14.9%
96.35%
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
R ¦ Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
T ¦ Tributos - Somatório do COFINS, PIS, ISS e INSS
INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%
204.411/D
ENG. CIVIL JOÃO PAULO SILVA RODRIGUES |  |  | CREA-MG

## Plan1 (hidden)
10
41.28 | 93 |  | 6.87 |  | 35.5
| 70.66 | 76.79 | 11.13 |  | 115 |  | 2
| 14.91 | 103.8 | 5.37 |  | 115.5 | 10920 | 2
| 31.43 | 143.13 | 8.48 |  |  | 890 | 2
| 33.64 | 122.43 | 8.63 |  |  | 740 | 1
| 32 | 88.13 | 23.36 |  | 266 | 590 | 4
| 103.61 | 65.04 |  |  | 87.02 |  | 35
|  |  | 25.7 | 6.4 | 52.55 |  | 15
| 85.46 |  | 22.08 |  |  |  | 21
92