## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE |  | OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS VIÁRIAS NA AV. VER. JOÃO BRAGA | [5 empty] | VALOR DA OBRA: R$ 1.649.789,46 |  |  | DATA: 10/07/25
|  | LOCAL: BAIRRO JACUÍ | [5 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 4.935% | 7% | 28% | 39% | 26% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 81425.03 | 5699.75 | 22799.01 | 31755.76 | 21170.51 |  | 0 |  | 81425.03 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 2.758% | 24.31% | 18% | 33.1% | 24.59% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 45505.11 | 11063.29 | 8188.65 | 15061.66 | 11191.51 |  |  |  | 45505.11 | 0
3 | PASSEIOS - TRECHO 1 | Físico % | 2.467% | 100% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 40704.12 | 40704.12 | [6 empty] | 40704.12 | 0
4 | MEIO-FIO E SARJETAS - TRECHO 1 | Físico % | 3.689% | 100% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 60855.65 | 60855.65 | 0 | [5 empty] | 60855.65 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1 | Físico % | 26.92% |  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 444052.29 | 0 | 444052.29 | 0 | 0 |  |  |  | 444052.29 | 0
6 | PASSEIOS - TRECHO 2 | Físico % | 2.616% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 43153.29 | 0 | 0 | 43153.29 |  |  |  |  | 43153.29 | 0
7 | MEIO-FIO E SARJETAS - TRECHO 2 | Físico % | 9.825% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 162093.64 |  | 0 | 162093.64 |  |  |  |  | 162093.64 | 0
8 | PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2 | Físico % | 43.65% |  |  | 55.23% | 44.77% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 720209.08 | 0 | 0 | 397797.11 | 322411.97 |  | 0 | 0 | 720209.08 | 0
9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 2.746% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 45308.63 | 0 | 0 | 0 | 45308.63 |  | 0 | 0 | 45308.63 | 0
10 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.3929% | 50% |  |  | 50% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 6482.62 | 3241.31 | 0 | 0 | 3241.31 |  | 0 | 0 | 6482.62 | 0
0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 7.368% | 28.79% | 39.39% | 24.45% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 1649789.46 | 121564.12 | 475039.95 | 649861.46 | 403323.93 | 0 | 0 | 0 | 1649789.46
Observações:
49.378/D
| ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia