## Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: | REFORMA DA QUADRA ESCOLA M. GERMIN LOUREIRO
SOLICITANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
DATA: | 07/04/2026 | BDI: 24,74% ¦ PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉC: | SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN
REFERÊNCIA: | SICOR 01/2026 - SINAPI 02/2026
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD | UNIT (S/ BDI) | UNIT (C/ BDI) | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 48463.48
1.1 | ED-16660 | - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 268.16 | 334.5 | 1505.25
1.2 | ED-21780 | - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6283.2 | 7837.66 | 31350.64
1.3 | ED-50155 | - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 4 | 1050 | 1309.77 | 5239.08
1.4 | ED-16348 | - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 4 | 1552.91 | 1937.1 | 7748.4
1.5 | ED-50137 | - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | 2123.47 | 2123.47
1.6 | CPU-001 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | H | 16 | 24.88 | 31.04 | 496.64
2 |  | PISO |  |  |  |  | 86645.48
2.1 | ED-50533 | - APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE | M2 | 429 | 12.45 | 15.53 | 6662.37
2.2 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 6.85 | 82.38 | 102.76 | 703.91
2.3 | ED-50597 | - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 18MPA, ESP. 10CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO | M2 | 429 | 148.15 | 184.8 | 79279.2
3 |  | PINTURA |  |  |  |  | 84612.41
3.1 | ED-9076 | - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMÊS | 120 | 21.13 | 26.36 | 3163.2
3.2 | ED-9077 | - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 30 | 12.04 | 15.02 | 450.6
3.3 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 485.94 | 37.75 | 47.09 | 22882.91
3.4 | ED-9934 | - PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M2 | 429 | 58.52 | 73 | 31317
3.5 | ED-50490 | - PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, LARGURA DE 5 CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M | 314.19 | 18.39 | 22.94 | 7207.52
3.6 | ED-50459 | - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 297.18 | 14.11 | 17.6 | 5230.37
3.7 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 80.52 | 17.7 | 22.08 | 1777.88
3.8 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 52.55 | 17.59 | 21.94 | 1152.95
3.9 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 297.18 | 8.21 | 10.24 | 3043.12
3.10 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 452 | 11.02 | 13.75 | 6215
3.11 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 37.62 | 36.6 | 45.65 | 1717.35
3.12 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 10.08 | 36.15 | 45.09 | 454.51
4 |  | ALAMBRADO NOVO - LATERAL DIREITA |  |  |  |  | 8858.72
4.1 | ED-9100 | - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2 (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2) | M2 | 52 | 136.57 | 170.36 | 8858.72
5 |  | INTERVENÇÃO PARA ACESSIBILIDADE - ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 24304.96
5.1 | ED-48440 | - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 2.82 | 358.77 | 447.53 | 1262.03
5.2 | ED-51110 | - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 18.35 | 49.73 | 62.03 | 1138.25
5.3 | ED-29801 | - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 0.07 | 276.67 | 345.12 | 24.16
5.4 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.3 | 84.9 | 105.9 | 137.67
5.5 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 2.92 | 28.62 | 35.7 | 104.24
5.6 | ED-50590 | - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 8CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | M2 | 9.95 | 91.72 | 114.41 | 1138.38
5.7 | ED-48220 | - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 26.82 | 210.66 | 262.78 | 7047.76
5.8 | ED-50842 | - PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.59 | 3388.97 | 4227.4 | 2494.17
5.9 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 13.19 | 10.87 | 13.56 | 178.86
5.10 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 63.19 | 38.66 | 48.22 | 3047.02
5.11 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 9.95 | 57.45 | 71.66 | 713.02
5.12 | ED-32098 | - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2, ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1, ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | M | 8.82 | 597.78 | 745.67 | 6576.81
5.13 | ED-19640 | - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 8.82 | 40.23 | 50.18 | 442.59
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4289.96
6.1 | ED-48402 | - CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 27.5 | 80.11 | 99.93 | 2748.08
6.2 | ED-50668 | - CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 103.01 | 128.49 | 1541.88
7 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 15856.5
7.1 | ED-49572 | - POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3, TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 1 | 1616.08 | 2015.9 | 2015.9
7.2 | ED-49574 | - TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 2 | 2495.63 | 3113.05 | 6226.1
7.3 | ED-49569 | - TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3, COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 2 | 3052.15 | 3807.25 | 7614.5
8 |  | RAMPA |  |  |  |  | 627.28
8.1 | ED-51148 | - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN | 1 | 502.87 | 627.28 | 627.28
9 |  | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL
9.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 350.56
9.1.1 | ED-48442 | - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.66 | 186.2 | 232.27 | 153.3
9.1.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 0.84 | 84.9 | 105.9 | 88.96
9.1.3 | ED-29801 | - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 0.14 | 276.67 | 345.12 | 48.32
9.1.4 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 1.68 | 28.62 | 35.7 | 59.98
9.2 |  | INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 6616.54
9.2.1 | ED-48220 | - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 1.6 | 210.66 | 262.78 | 420.45
9.2.2 | ED-29551 | - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 107.4 | 13.85 | 17.28 | 1855.87
9.2.3 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 22.81 | 14.61 | 18.22 | 415.6
9.2.4 | ED-50848 | - LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 6.73 | 248.33 | 309.77 | 2084.75
9.2.5 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 13.46 | 82.38 | 102.76 | 1383.15
9.2.6 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.14 | 110.24 | 137.51 | 19.25
9.2.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 25.2 | 13.92 | 17.36 | 437.47
9.3 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 3079.92
9.3.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 32.41 | 76.18 | 95.03 | 3079.92
9.4 |  | VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  | 1974.82
9.4.1 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.8 | 832.31 | 1038.22 | 1868.8
9.4.2 | ED-48391 | - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO U, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 2.93 | 21.51 | 26.83 | 78.61
9.4.3 | ED-29549 | - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1.58 | 13.91 | 17.35 | 27.41
9.5 |  | REVESTIMENTOS PISOS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 7673.97
9.5.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 64.82 | 10.87 | 13.56 | 878.96
9.5.2 | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 64.82 | 37.98 | 47.38 | 3071.17
9.5.3 | ED-50566 | - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 3.27 | 42.32 | 52.79 | 172.62
9.5.4 | ED-50590 | - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 8CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | M2 | 3.27 | 91.72 | 114.41 | 374.12
9.5.5 | ED-50542 | - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 3.27 | 87.7 | 109.4 | 357.74
9.5.6 | ED-9081 | - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 20.55 | 82.18 | 102.51 | 2106.58
9.5.7 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 4.39 | 12.2 | 15.22 | 66.82
9.5.8 | ED-51001 | - SOLEIRA DE ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 0.66 | 314.59 | 392.42 | 259
9.5.9 | ED-50763 | - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 5.51 | 41.16 | 51.34 | 282.88
9.5.10 | ED-50728 | - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 5.51 | 15.14 | 18.89 | 104.08
9.6 |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 6569.83
9.6.1 | ED-48179 | - PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | UN | 1 | 76.09 | 94.91 | 94.91
9.6.2 | ED-48155 | - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 65.31 | 81.47 | 81.47
9.6.3 | ED-48182 | - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 76.35 | 95.24 | 95.24
9.6.4 | ED-23035 | - PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M2 | 1.89 | 437.69 | 545.97 | 1031.88
9.6.5 | 3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 1 | 60.2 | 75.09 | 75.09
9.6.6 | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3X2.1/2), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 | 26.52 | 33.08 | 99.24
9.6.7 | ED-50954 | - FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 1.73 | 484.75 | 604.68 | 1046.1
9.6.8 | ED-51155 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 0.87 | 189.93 | 236.92 | 206.12
9.6.9 | ED-50951 | - FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | M2 | 0.87 | 467.16 | 582.74 | 506.98
9.6.10 | ED-50811 | - GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA | M2 | 1.89 | 1149.48 | 1433.86 | 2710
9.6.11 | ED-48160 | - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2 | 156.69 | 195.46 | 390.92
9.6.12 | ED-48164 | - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 185.89 | 231.88 | 231.88
9.7 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 8871.9
9.7.1 | ED-50224 | - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 261.1 | 325.7 | 325.7
9.7.2 | ED-50105 | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 43.16 | 53.84 | 1076.8
9.7.3 | ED-50225 | - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 363.1 | 452.93 | 452.93
9.7.4 | ED-49887 | - CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 759.24 | 947.08 | 947.08
9.7.5 | ED-50011 | - CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | UN | 1 | 80.35 | 100.23 | 100.23
9.7.6 | ED-50283 | - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 1 | 465.51 | 580.68 | 580.68
9.7.7 | ED-50330 | - TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | UN | 1 | 143.67 | 179.21 | 179.21
9.7.8 | ED-50297 | - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UN | 1 | 578.58 | 721.72 | 721.72
9.7.9 | ED-48156 | - ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 44.86 | 55.96 | 55.96
9.7.10 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 1.8 | 84.9 | 105.9 | 190.62
9.7.11 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 1.8 | 84.9 | 105.9 | 190.62
9.7.12 | ED-49991 | - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1 (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 1 | 131.14 | 163.58 | 163.58
9.7.13 | ED-50019 | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4) , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 27.13 | 33.84 | 1692
9.7.14 | ED-29762 | - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 310L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UN | 1 | 758.93 | 946.69 | 946.69
9.7.15 | ED-50316 | - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2 (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 158.09 | 197.2 | 197.2
9.7.16 | ED-50221 | - PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 3 | 160.6 | 200.33 | 600.99
9.7.17 | ED-50019 | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4) , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 27.13 | 33.84 | 101.52
9.7.18 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 22.05 | 27.51 | 27.51
9.7.19 | ED-49972 | - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4 (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1 | 67.06 | 83.65 | 83.65
9.7.20 | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.96 | 19.91 | 19.91
9.7.21 | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 34.84 | 43.46 | 217.3
9.8 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 938.24
9.8.1 | ED-50227 | - PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 274.83 | 342.82 | 342.82
9.8.2 | ED-50228 | - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UN | 1 | 122.52 | 152.83 | 152.83
9.8.3 | ED-50232 | - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 322.74 | 402.59 | 402.59
9.8.4 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 32.07 | 40 | 40
9.9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 1447.49
9.9.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 32.41 | 8.21 | 10.24 | 331.88
9.9.2 | ED-50498 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 32.41 | 17.7 | 22.08 | 715.61
9.9.3 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 4.23 | 36.6 | 45.65 | 193.1
9.9.4 | ED-50499 | - PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 5.51 | 19.73 | 24.61 | 135.6
9.9.5 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 5.51 | 10.37 | 12.94 | 71.3
9.10 |  | COBERTURA DO SANITÁRIO |  |  |  |  | 1314.07
9.10.1 | ED-13292 | - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 5.51 | 47.95 | 59.81 | 329.55
9.10.2 | ED-13281 | - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 5.51 | 45.45 | 56.69 | 312.36
9.10.3 | ED-50168 | - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | M2 | 7.35 | 73.31 | 91.45 | 672.16
10 |  | LIMPEZA E BOTA FORA |  |  |  |  | 8015.06
10.1 | CPU-002 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | H | 16 | 24.88 | 31.04 | 496.64
10.2 | ED-50266 | - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 429 | 9.01 | 11.24 | 4821.96
10.3 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 24.19 | 29.44 | 36.72 | 888.26
10.4 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 24.19 | 49.78 | 62.1 | 1502.2
10.5 | ED-29232 | - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 120.95 | 2.03 | 2.53 | 306
|  | CUSTO DIRETO (BASE PARA TAXAS) |  |  |  |  | 320511.19
11 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 19967.85
11.1 | ACÓRDÃO TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | % | 6.23 | 320511.19 | 320511.19 | 19967.85
|  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 340479.04
| __________________________________________ |  |  |  | __________________________________________
| SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN Engenheira Civil |  |  |  | CLEYSSON MÁRCIO GUIMARÃES DA CUNHA
Supervisor de Obras

## Memorial
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: | REFORMA DA QUADRA ESCOLA M. GERMIN LOUREIRO
SOLICITANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
DATA: | 07/04/2026 | BDI: 24,74% ¦ PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉC: | SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN
REFERÊNCIA: | SICOR 01/2026 - SINAPI 02/2026
ITEM | SERVIÇO | MEMÓRIA / DESCRIÇÃO | CÁLCULO | PARCIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Unid: M2 |  |  | 4.5
|  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 3 x 1.5 x 1 x 1 x 1 | 4.5
1.2 | - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Unid: MÊS |  |  | 4
|  | VIGILÂNCIA | 4 x 1 x 1 x 1 x 1 | 4
1.3 | - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | Unid: MÊS |  |  | 4
|  | INSTALAÇÃO DE APOIO | 4 x 1 x 1 x 1 x 1 | 4
1.4 | - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | Unid: MÊS |  |  | 4
|  | INSTALAÇÃO DE APOIO | 4 x 1 x 1 x 1 x 1 | 4
1.5 | - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | Unid: UN |  |  | 1
|  | INSTALAÇÃO DE APOIO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
1.6 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | Unid: H |  |  | 16
|  | 2 SERVENTES / 1 DIA - 8 HORAS TRABALHADAS | 16 x 1 x 1 x 1 x 1 | 16
2 | PISO
2.1 | - APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE | Unid: M2 |  |  | 429
|  | PISO EXISTENTE DA QUADRA | 16.5 x 26 x 1 x 1 x 1 | 429
2.2 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | Unid: M2 |  |  | 6.85
|  | PISO EXISTENTE DA QUADRA | 16.5 x 0.1 x 1 x 1 x 1 | 1.65
|  | PISO EXISTENTE DA QUADRA | 26 x 0.1 x 1 x 2 x 1 | 5.2
2.3 | - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-ADENSÁVEL COM FCK DE 18MPA, ESP. 10CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO | Unid: M2 |  |  | 429
|  | NOVO PISO DA QUADRA | 16.5 x 26 x 1 x 1 x 1 | 429
3 | PINTURA
3.1 | - FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | Unid: MXMÊS |  |  | 120
|  | ESTRUTURA DE APOIO PARA PINTURA EM ALTURA ( 5 TORRES/ 6 METROS/ 4 MESES) | 5 x 6 x 4 x 1 x 1 | 120
3.2 | - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | Unid: M |  |  | 30
|  | ESTRUTURA DE APOIO PARA PINTURA EM ALTURA ( 5 TORRES/ 6 METROS) | 5 x 6 x 1 x 1 x 1 | 30
3.3 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | Unid: M2 |  |  | 485.94
|  | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA | 17.8 x 27.3 x 1 x 1 x 1 | 485.94
3.4 | - PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | Unid: M2 |  |  | 429
|  | NOVO PISO DA QUADRA | 16.5 x 26 x 1 x 1 x 1 | 429
3.5 | - PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, LARGURA DE 5 CM, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | Unid: M |  |  | 314.19
|  | DEMARCAÇÃO QUADRA FUTSAL | 127.39 x 1 x 1 x 1 x 1 | 127.39
|  | DEMARCAÇÃO QUADRA VÔLEI | 81 x 1 x 1 x 1 x 1 | 81
|  | DEMARCAÇÃO QUADRA BASQUETE | 105.8 x 1 x 1 x 1 x 1 | 105.8
3.6 | - PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | Unid: M2 |  |  | 297.18
|  | PINTURA DA ARQUIBANCADA PISOS | 178.5 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 160.65
|  | PINTURA DA ARQUIBANCADA ESPELHOS | 17.9 x 1 x 1 x 1 x 1 | 17.9
|  | PINTURA DA ARQUIBANCADA ESPELHOS | 129 x 0.45 x 1 x 1 x 1 | 58.05
|  | PINTURA DA ARQUIBANCADA ESPELHOS | 5.6 x 1 x 1 x 1 x 1 | 5.6
|  | PINTURA DA ARQUIBANCADA (LATERAL) | 2.7 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 2.43
|  | PINTURA MURO ARQUIBANCADA LATERAL | 52.55 | 52.55
3.7 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Unid: M2 |  |  | 80.52
|  | PINTURA PAREDE INTERNA DEPÓSITO (VESTIÁRIO) | 2.8 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 15.85
|  | PINTURA PAREDE INTERNA DEPÓSITO (VESTIÁRIO) | 2.9 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 16.41
|  | PINTURA DEPÓSITO (PAREDES EXTERNAS + PLATIBANDA) | 3.1 x 3.23 x 1 x 2 x 1 | 20.03
|  | PINTURA DEPÓSITO (PAREDES EXTERNAS + PLATIBANDA) | 8.74 x 3.23 x 1 x 1 x 1 | 28.23
3.8 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Unid: M2 |  |  | 52.55
|  | PINTURA MURO ARQUIBANCADA LATERAL | 25 x 1 x 1 x 1 x 1 | 25
|  | PINTURA MURO ARQUIBANCADA FUNDOS | 27.55 x 1 x 1 x 1 x 1 | 27.55
3.9 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Unid: M2 |  |  | 297.18
|  | PINTURA ARQUIBANCADA | 244.63 x 1 x 1 x 1 x 1 | 244.63
|  | PINTURA MURO ARQUIBANCADA | 52.55 x 1 x 1 x 1 x 1 | 52.55
3.10 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Unid: M |  |  | 452
|  | TUBOS GALVANIZADOS ALAMBRADO EXISTENTE | 400 x 1 x 1 x 1 x 1 | 400
|  | TUBOS GALVANIZADOS ALAMBRADO NOVO | 52 x 1 x 1 x 1 x 1 | 52
3.11 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Unid: M2 |  |  | 37.62
|  | GRADES DO VESTIÁRIO EXISTENTE | 0.8 x 2.1 x 1 x 1 x 3 | 5.04
|  | GRADIL JANELAS DO VESTIÁRIO EXISTENTE | 2.1 x 0.6 x 1 x 1 x 3 | 3.78
|  | PINTURA DOS PILARES EXISTENTES (PERÍMETRO X ALTURA) | 0.8 x 6 x 1 x 6 x 1 | 28.8
3.12 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Unid: M2 |  |  | 10.08
|  | PORTAS VESTIÁRIO EXISTENTE | 0.8 x 2.1 x 1 x 3 x 2 | 10.08
4 | ALAMBRADO NOVO - LATERAL DIREITA
4.1 | - ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2 (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2) | Unid: M2 |  |  | 52
|  | FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ALAMBRADO LATERAL DIREITA | 26 x 2 x 1 x 1 x 1 | 52
5 | INTERVENÇÃO PARA ACESSIBILIDADE - ARQUIBANCADA
5.1 | - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Unid: M3 |  |  | 2.82
|  | ÁREA PCD RECUO (ÁREA DA FACE LATERAL) | 0.9 x 0.9 x 0.2 x 1 x 1 | 0.16
|  | ÁREA PCD RECUO (ÁREA DA FACE LATERAL) | 0.9 x 1.35 x 0.2 x 1 x 1 | 0.24
|  | ÁREA PCD RECUO (ÁREA DA FACE LATERAL) | 0.9 x 2.25 x 0.2 x 1 x 1 | 0.41
|  | ÁREA PCD RECUO (FUNDOS) | 4.46 x 2.25 x 0.2 x 1 x 1 | 2.01
5.2 | - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | Unid: M3 |  |  | 18.35
|  | ÁREA PCD RECUO | 0.9 x 0.9 x 4.06 x 1 x 1 | 3.29
|  | ÁREA PCD RECUO | 0.9 x 1.35 x 4.06 x 1 x 1 | 4.93
|  | ÁREA PCD RECUO | 1 x 2.25 x 4.06 x 1 x 1 | 9.14
|  | PISO ÁREA PCD | 2.45 x 4.06 x 0.1 x 1 x 1 | 0.99
5.3 | - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | Unid: M3 |  |  | 0.07
|  | BROCA MURO AREA PCD | 0.15 x 0.15 x 1 x 3 x 1 | 0.07
5.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | Unid: M3 |  |  | 1.3
|  | MURO DE RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA - VALA | 2.85 x 0.4 x 0.4 x 1 x 1 | 0.46
|  | MURO DE RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA - VALA | 4.46 x 0.4 x 0.4 x 1 x 1 | 0.71
|  | MURO DE RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA - VALA | 1.6 x 0.2 x 0.4 x 1 x 1 | 0.13
5.5 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Unid: M2 |  |  | 2.92
|  | MURO DE RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA - VALA | 2.45 x 0.4 x 1 x 1 x 1 | 0.98
|  | MURO DE RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA - VALA | 4.06 x 0.4 x 1 x 1 x 1 | 1.62
|  | MURO DE RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA - VALA | 1.6 x 0.2 x 1 x 1 x 1 | 0.32
5.6 | - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 8CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | Unid: M2 |  |  | 9.95
|  | PISO ÁREA PCD | 2.45 x 4.06 x 1 x 1 x 1 | 9.95
5.7 | - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | Unid: M2 |  |  | 26.82
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD (MÉDIA LATERAL) | 1.97 x 0.9 x 1 x 2 x 1 | 3.54
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD (MÉDIA ESCADA) | 1.1 x 1.6 x 1 x 1 x 1 | 1.76
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 4.06 x 2.65 x 1 x 2 x 1 | 21.52
5.8 | - PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | Unid: M3 |  |  | 0.59
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD (BROCA 1,00 M) | 0.4 x 0.15 x 3.25 x 3 x 1 | 0.59
5.9 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | Unid: M2 |  |  | 13.19
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 0.9 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 0.81
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 1.35 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 1.21
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 2.25 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 2.03
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 4.06 x 2.25 x 1 x 1 x 1 | 9.14
5.10 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | Unid: M2 |  |  | 63.19
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ARQUIBANCADA | 50 x 1 x 1 x 1 x 1 | 50
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 0.9 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 0.81
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 1.35 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 1.22
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 2.25 x 0.9 x 1 x 1 x 1 | 2.02
|  | RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA PCD | 4.06 x 2.25 x 1 x 1 x 1 | 9.14
5.11 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | Unid: M2 |  |  | 9.95
|  | ÁREA PCD | 2.45 x 4.06 x 1 x 1 x 1 | 9.95
5.12 | - GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2, ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1, ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | Unid: M |  |  | 8.82
|  | INSTALAÇÃO ÁREA PCD | 2.6 x 1.05 x 1 x 1 x 1 | 2.73
|  | INSTALAÇÃO ÁREA PCD | 1.6 x 1.05 x 1 x 1 x 1 | 1.68
|  | INSTALAÇÃO ÁREA PCD | 4.2 x 1.05 x 1 x 1 x 1 | 4.41
5.13 | - PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Unid: M2 |  |  | 8.82
|  | INSTALAÇÃO ÁREA PCD | 2.6 x 1.05 x 1 x 1 x 1 | 2.73
|  | INSTALAÇÃO ÁREA PCD | 1.6 x 1.05 x 1 x 1 x 1 | 1.68
|  | INSTALAÇÃO ÁREA PCD | 4.2 x 1.05 x 1 x 1 x 1 | 4.41
6 | COBERTURA
6.1 | - CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | Unid: M |  |  | 27.5
|  | INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA | 27.5 x 1 x 1 x 1 x 1 | 27.5
6.2 | - CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | Unid: M |  |  | 12
|  | SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DANIFICADO | 6 x 1 x 1 x 2 x 1 | 12
7 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
7.1 | - POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3, TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | Unid: UN |  |  | 1
|  | SUBSTITUIÇÃO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
7.2 | - TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | Unid: UN |  |  | 2
|  | SUBSTITUIÇÃO | 2 x 1 x 1 x 1 x 1 | 2
7.3 | - TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3, COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | Unid: UN |  |  | 2
|  | SUBSTITUIÇÃO | 2 x 1 x 1 x 1 x 1 | 2
8 | RAMPA
8.1 | - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | Unid: UN |  |  | 1
|  | ACESSIBILIDADE | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1.1 | - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Unid: M3 |  |  | 0.66
|  | PREPARAÇÃO DO SOLO | 1.95 x 2.25 x 0.15 x 1 x 1 | 0.66
9.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | Unid: M3 |  |  | 0.84
|  | VIGA 101 / 102 | 1.95 x 0.5 x 0.2 x 2 x 1 | 0.39
|  | VIGA103 / 104 | 2.25 x 0.5 x 0.2 x 2 x 1 | 0.45
9.1.3 | - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | Unid: M3 |  |  | 0.14
|  | BROCAS | 0.15 x 0.15 x 1.5 x 4 x 1 | 0.14
9.1.4 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | Unid: M2 |  |  | 1.68
|  | VIGA 101 / 102 | 1.95 x 0.2 x 1 x 2 x 1 | 0.78
|  | VIGA103 / 104 | 2.25 x 0.2 x 1 x 2 x 1 | 0.9
9.2 | INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
9.2.1 | - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | Unid: M2 |  |  | 1.6
|  | VIGA 101 / 102 | 1.95 x 0.19 x 1 x 2 x 1 | 0.74
|  | VIGA 103 / 104 | 2.25 x 0.19 x 1 x 2 x 1 | 0.86
9.2.2 | - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Unid: KG |  |  | 107.4
|  | VIGAS E PILARES | 107.4 x 1 x 1 x 1 x 1 | 107.4
9.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Unid: KG |  |  | 22.81
|  | VIGAS E PILARES | 22.81 x 1 x 1 x 1 x 1 | 22.81
9.2.4 | - LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | Unid: M2 |  |  | 6.73
|  | LAJE SANITÁRIO | 1.95 x 3.45 x 1 x 1 x 1 | 6.73
9.2.5 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | Unid: M2 |  |  | 13.46
|  | VIGA 101 / 102 | 1.95 x 0.2 x 1 x 2 x 1 | 0.78
|  | VIGA 203 / 204 | 3.45 x 0.2 x 1 x 2 x 1 | 1.38
|  | P1; P2; P3; P4 | 3.53 x 0.8 x 1 x 4 x 1 | 11.3
9.2.6 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Unid: M3 |  |  | 0.14
|  | BLOCOS SANITÁRIO | 0.6 x 0.6 x 0.4 x 1 x 1 | 0.14
9.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Unid: KG |  |  | 25.2
|  | BLOCOS (0,35 + 0,35 +0,55) = 1,25 M (4 BARRAS EM CADA DIREÇÃO) X 4 BLOCOS | 1.25 x 8 x 4 x 0.63 x 1 | 25.2
9.3 | ALVENARIA
9.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | Unid: M2 |  |  | 32.41
|  | ALVENARIA | 1.95 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 11.04
|  | ALVENARIA | 2.25 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 12.73
|  | PLATIBANDA | 1.95 x 0.8 x 1 x 2 x 1 | 3.12
|  | PLATIBANDA | 3.45 x 0.8 x 1 x 2 x 1 | 5.52
9.4 | VERGA E CONTRAVERGA
9.4.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Unid: M3 |  |  | 1.8
|  | VERGA | 1.2 x 0.14 x 0.1 x 1 x 1 | 0.02
|  | CONTRAVERGA | 1.73 x 0.14 x 0.1 x 1 x 1 | 0.02
|  | BROCAS | 0.15 x 0.15 x 1.5 x 4 x 1 | 0.14
|  | VIGAS 101 /102 / 201 /202 | 1.95 x 0.14 x 0.2 x 4 x 1 | 0.22
|  | VIGAS 103 / 104 | 2.25 x 0.14 x 0.2 x 2 x 1 | 0.12
|  | VIGAS 203 / 204 | 3.45 x 0.14 x 0.2 x 2 x 1 | 0.19
|  | P1; P2; P3; P4 | 3.53 x 0.26 x 0.14 x 4 x 1 | 0.51
|  | BLOCOS | 0.6 x 0.6 x 0.4 x 4 x 1 | 0.58
9.4.2 | - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO U, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | Unid: M |  |  | 2.93
|  | VERGA | 1.2 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1.2
|  | CONTRAVERGA | 1.73 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1.73
9.4.3 | - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Unid: KG |  |  | 1.58
|  | VERGA | 1.2 x 0.27 x 1 x 2 x 1 | 0.65
|  | CONTRAVERGA | 1.73 x 0.27 x 1 x 2 x 1 | 0.93
9.5 | REVESTIMENTOS PISOS E ACABAMENTOS
9.5.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | Unid: M2 |  |  | 64.82
|  | ALVENARIA | 1.95 x 2.83 x 1 x 2 x 2 | 22.07
|  | ALVENARIA | 2.25 x 2.83 x 1 x 2 x 2 | 25.47
|  | PLATIBANDA | 3.45 x 0.8 x 1 x 2 x 2 | 11.04
|  | PLATIBANDA | 1.95 x 0.8 x 1 x 2 x 2 | 6.24
9.5.2 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | Unid: M2 |  |  | 64.82
|  | ALVENARIA | 1.95 x 2.83 x 1 x 2 x 2 | 22.07
|  | ALVENARIA | 2.25 x 2.83 x 1 x 2 x 2 | 25.47
|  | PLATIBANDA | 3.45 x 0.8 x 1 x 2 x 2 | 11.04
|  | PLATIBANDA | 1.95 x 0.8 x 1 x 2 x 2 | 6.24
9.5.3 | - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | Unid: M2 |  |  | 3.27
|  | CONTRAPISO DO PISO DO BANHEIRO | 1.97 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 3.27
9.5.4 | - LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 8CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | Unid: M2 |  |  | 3.27
|  | PISO BANHEIRO NOVO | 1.97 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 3.27
9.5.5 | - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Unid: M2 |  |  | 3.27
|  | REVESTIMENTO INTERNO DO BANHEIRO | 1.66 x 1.97 x 1 x 1 x 1 | 3.27
9.5.6 | - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Unid: M2 |  |  | 20.55
|  | REVESTIMENTO INTERNO DO BANHEIRO | 1.66 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 9.4
|  | REVESTIMENTO INTERNO DO BANHEIRO | 1.97 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 11.15
9.5.7 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | Unid: M2 |  |  | 4.39
|  | PREPARAÇÃO DO SOLO | 2.25 x 1.95 x 1 x 1 x 1 | 4.39
9.5.8 | - SOLEIRA DE ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Unid: M2 |  |  | 0.66
|  | PORTA DO BANEIRO NOVO | 0.9 x 0.2 x 1 x 1 x 1 | 0.18
|  | VESTIÁRIOS EXIST. + DEPÓSITO | 0.8 x 0.2 x 1 x 1 x 3 | 0.48
9.5.9 | - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | Unid: M2 |  |  | 5.51
|  | SANITÁRIO | 3.32 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 5.51
9.5.10 | - CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | Unid: M2 |  |  | 5.51
|  | SANITÁRIO | 3.32 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 5.51
9.6 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
9.6.1 | - PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Unid: UN |  |  | 1
|  | PAPELEIRA BANHEIRO NOVO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.6.2 | - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Unid: UN |  |  | 1
|  | BANHEIRO NOVO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.6.3 | - DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Unid: UN |  |  | 1
|  | BANHEIRO NOVO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.6.4 | - PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | Unid: M2 |  |  | 1.89
|  | PORTA SANITÁRIO ACESSÍVEL | 0.9 x 2.1 x 1 x 1 x 1 | 1.89
9.6.5 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Unid: CJ |  |  | 1
|  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.6.6 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3X2.1/2), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Unid: UN |  |  | 3
|  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 3 x 1 x 1 x 1 x 1 | 3
9.6.7 | - FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | Unid: M2 |  |  | 1.73
|  | JANELA BANHEIRO ACESSÍVEL | 1.73 x 1 x 1 x 1 | 1.73
9.6.8 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | Unid: M2 |  |  | 0.87
|  | VIDRO PARA A JANELA DO BANHEIRO NOVO | 1.73 x 0.5 x 1 x 1 x 1 | 0.87
9.6.9 | - FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | Unid: M2 |  |  | 0.87
|  | PROTEÇÃO JANELA DO BANHEIRO NOVO | 1.73 x 0.5 x 1 x 1 x 1 | 0.87
9.6.10 | - GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA | Unid: M2 |  |  | 1.89
|  | GRADE DE PROTEÇÃO PORTA | 0.9 x 2.1 x 1 x 1 x 1 | 1.89
9.6.11 | - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Unid: UN |  |  | 2
|  | BARRAS HORIZONTAIS | 2 x 1 x 1 x 1 x 1 | 2
9.6.12 | - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4, PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Unid: UN |  |  | 1
|  | BARRA VERTICAL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.7.1 | - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Unid: UN |  |  | 1
|  | LAVATÓRIO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.2 | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4), INCLUSIVE CONEXÕES | Unid: M |  |  | 20
|  | RAMAL DE ESGOTO | 20 x 1 x 1 x 1 x 1 | 20
9.7.3 | - PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | Unid: UN |  |  | 1
|  | BACIA SANITÁRIA | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.4 | - CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Unid: UN |  |  | 1
|  | ESGOTO SANITÁRIO ACESSÍVEL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.5 | - CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM | Unid: UN |  |  | 1
|  | SANITÁRIO ACESSÍVEL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.6 | - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | Unid: UN |  |  | 1
|  | SANITÁRIO ACESSÍVEL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.7 | - TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | Unid: UN |  |  | 1
|  | LAVATÓRIO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.8 | - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | Unid: UN |  |  | 1
|  | SANITÁRIO ACESSÍVEL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.9 | - ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | Unid: UN |  |  | 1
|  | SANITÁRIO ACESSÍVEL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | Unid: M3 |  |  | 1.8
|  | TUBOS 50 MM | 10 x 0.2 x 0.3 x 1 x 1 | 0.6
|  | TUBOS 100 MM | 20 x 0.2 x 0.3 x 1 x 1 | 1.2
9.7.11 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | Unid: M3 |  |  | 1.8
|  | TUBOS 50 MM E 100 MM | 1.8 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1.8
9.7.12 | - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1 (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | Unid: UN |  |  | 1
|  | REGISTRO GERAL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.13 | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4) , INCLUSIVE CONEXÕES | Unid: M |  |  | 50
|  | LIGAÇÃO DE ÁGUA | 50 x 1 x 1 x 1 x 1 | 50
9.7.14 | - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 310L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | Unid: UN |  |  | 1
|  | RESERVATÓRIO | 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.15 | - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2 (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | Unid: UN |  |  | 1
|  | SANITÁRIO ACESSÍVEL | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.16 | - PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Unid: UN |  |  | 3
|  | DUCHA / LAVATÓRIO / BACIA | 3 x 1 x 1 x 1 x 1 | 3
9.7.17 | - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4) , INCLUSIVE CONEXÕES | Unid: M |  |  | 3
|  | DESCIDA DO RESERVATÓRIO | 3 x 1 x 1 x 1 x 1 | 3
9.7.18 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Unid: UN |  |  | 1
|  | SAÍDA DO RESERVATÓRIO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.19 | - REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4 (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | Unid: UN |  |  | 1
|  | SAÍDA DO RESERVATÓRIO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.20 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Unid: UN |  |  | 1
|  | TRANSIÇÃO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.7.21 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2), INCLUSIVE CONEXÕES | Unid: M |  |  | 5
|  | RAMAIS | 5 x 1 x 1 x 1 x 1 | 5
9.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.8.1 | - PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Unid: UN |  |  | 1
|  | INTERRUPTOR BANHEIRO NOVO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.8.2 | - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | Unid: UN |  |  | 1
|  | LUMINÁRIA BANHEIRO NOVO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.8.3 | - PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4X2 DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | Unid: UN |  |  | 1
|  | TOMADA BANHEIRO NOVO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.8.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Unid: UN |  |  | 1
|  | LUMINÁRIA BANHEIRO NOVO | 1 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1
9.9 | PINTURA
9.9.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Unid: M2 |  |  | 32.41
|  | ALVENARIA | 1.95 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 11.03
|  | ALVENARIA | 2.25 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 12.74
|  | PLATIBANDA | 3.45 x 0.8 x 1 x 2 x 1 | 5.52
|  | PLATIBANDA | 1.95 x 0.8 x 1 x 2 x 1 | 3.12
9.9.2 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Unid: M2 |  |  | 32.41
|  | ALVENARIA | 1.95 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 11.03
|  | ALVENARIA | 2.25 x 2.83 x 1 x 2 x 1 | 12.74
|  | PLATIBANDA | 3.45 x 0.8 x 1 x 2 x 1 | 5.52
|  | PLATIBANDA | 1.95 x 0.8 x 1 x 2 x 1 | 3.12
9.9.3 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Unid: M2 |  |  | 4.23
|  | GRADE PORTA DO BANHEIRO | 0.9 x 2.1 x 1 x 1 x 2 | 3.78
|  | GRADE JANELA DO BANHEIRO | 0.9 x 0.5 x 1 x 1 x 1 | 0.45
9.9.4 | - PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Unid: M2 |  |  | 5.51
|  | TETO DO BANHEIRO/BEIRAL | 3.32 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 5.51
9.9.5 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Unid: M2 |  |  | 5.51
|  | SANITÁRIO | 3.32 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 5.51
9.10 | COBERTURA DO SANITÁRIO
9.10.1 | - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | Unid: M2 |  |  | 5.51
|  | PROTEÇÃO DA LAJE | 3.32 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 5.51
9.10.2 | - PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | Unid: M2 |  |  | 5.51
|  | PROTEÇÃO DA LAJE | 3.32 x 1.66 x 1 x 1 x 1 | 5.51
9.10.3 | - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | Unid: M2 |  |  | 7.35
|  | LAJE DO SANITÁRIO (SUBIDA NA PLATIBANDA DE 20CM) | 3.55 x 2.07 x 1 x 1 x 1 | 7.35
10 | LIMPEZA E BOTA FORA
10.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Unid: H |  |  | 16
|  | 2 SERVENTES / 1 DIA - 8 HORAS TRABALHADAS | 16 x 1 x 1 x 1 x 1 | 16
10.2 | - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Unid: M2 |  |  | 429
|  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 16.5 x 26 x 1 x 1 x 1 | 429
10.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | Unid: M3 |  |  | 24.19
|  | ÁREA PCD RECUO ED-48440 | 2.82 x 1 x 1 x 1 x 1 | 2.82
|  | ÁREA PCD RECUO ED-51110 | 18.36 x 1 x 1 x 1 x 1 | 18.36
|  | MURO REC. ARQ. VALAS ED-51107 | 1.3 x 1 x 1 x 1 x 1 | 1.3
|  | PREPARAÇÃO SOLO SANITÁRIO ACESSÍVEL ED-48442 | 0.66 x 1 x 1 x 1 x 1 | 0.66
|  | ESC. VALAS VIGAS ED-51107 | 0.84 x 1 x 1 x 1 x 1 | 0.84
|  | ESTACA BROCAS SANITÁRIO | 0.14 x 1 x 1 x 1 x 1 | 0.14
|  | BROCA MURO AREA PCD | 0.07 x 1 x 1 x 1 x 1 | 0.07
10.4 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | Unid: M3 |  |  | 24.19
|  | MATERIAL DEMOLIDO / ESCAVADO | 24.19 x 1 x 1 x 1 x 1 | 24.19
10.5 | - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | Unid: M3XKM |  |  | 120.95
|  | MATERIAL DEMOLIDO / ESCAVADO | 24.19 x 5 x 1 x 1 x 1 | 120.95
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.1 | ACÓRDÃO TCU | Unid: % |  |  | 6.23
|  | Taxa em Percentual de 6,23% | 6.23 | 6.23
__________________________________________ SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN Engenheira Civil |  |  | ______________________________________ CLEYSSON MÁRCIO GUIMARÃES DA CUNHA Supervisor de Obras

## Cronograma
CRONOGRAMA (MÊS 1 A 4)
OBRA: | REFORMA DA QUADRA ESCOLA M. GERMIN LOUREIRO
SOLICITANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE - MG
DATA: | 07/04/2026 | BDI: 24,74% ¦ PRAZO: 4 MESES
RESP. TÉC: | SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN
REFERÊNCIA: | SICOR 01/2026 - SINAPI 02/2026
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS 1 (%) | MÊS 1 (R$) | MÊS 2 (%) | MÊS 2 (R$) | MÊS 3 (%) | MÊS 3 (R$) | MÊS 4 (%) | MÊS 4 (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 48463.48 | 29% | 14054.4092 | 24% | 11631.2352 | 24% | 11631.2352 | 23% | 11146.6004
2 | PISO | 86645.48 | 30% | 25993.644 | 60% | 51987.288 | 10% | 8664.548
3 | PINTURA | 84612.41 |  |  | 20% | 16922.482 | 30% | 25383.723 | 50% | 42306.205
4 | ALAMBRADO NOVO - LATERAL DIREITA | 8858.72 |  |  |  |  | 50% | 4429.36 | 50% | 4429.36
5 | INTERVENÇÃO PARA ACESSIBILIDADE - ARQUIBANCADA | 24304.96 | 30% | 7291.488 | 40% | 9721.984 | 20% | 4860.992 | 10% | 2430.496
6 | COBERTURA | 4289.96 |  |  |  |  | 100% | 4289.96
7 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 15856.5 | [6 empty] | 100% | 15856.5
8 | RAMPA | 627.28 |  |  | 25% | 156.82 | 75% | 470.46
9 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 350.56 | 100% | 350.56
9.2 | INFRAESTRUTURA / SUPERESTRUTURA | 6616.54 | 25% | 1654.135 | 50% | 3308.27 | 25% | 1654.135
9.3 | ALVENARIA | 3079.92 |  |  | 100% | 3079.92
9.4 | VERGA E CONTRAVERGA | 1974.82 |  |  | 100% | 1974.82
9.5 | REVESTIMENTOS PISOS E ACABAMENTOS | 7673.97 |  |  | 65% | 4988.0805 | 35% | 2685.8895
9.6 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 6569.83 |  |  |  |  | 70% | 4598.881 | 30% | 1970.949
9.7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8871.9 |  |  | 35% | 3105.165 | 45% | 3992.355 | 20% | 1774.38
9.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 938.24 |  |  | 15% | 140.736 | 60% | 562.944 | 25% | 234.56
9.9 | PINTURA | 1447.49 |  |  |  |  | 10% | 144.749 | 90% | 1302.741
9.10 | COBERTURA DO SANITÁRIO | 1314.07 |  |  |  |  | 30% | 394.221 | 70% | 919.849
10 | LIMPEZA E BOTA FORA | 8015.06 | 20% | 1603.012 | 20% | 1603.012 | 20% | 1603.012 | 40% | 3206.024
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.1 | ACÓRDÃO TCU | 19967.85 | 25% | 4991.9625 | 25% | 4991.9625 | 25% | 4991.9625 | 25% | 4991.9625
TOTAL = | 340479.04
| TOTAL NO PERÍODO |  |  | 55939.2107 |  | 113611.7752 |  | 80358.4272 |  | 90569.6269
| AVANÇO ACUMULADO |  | 16.43% |  | 49.8% |  | 73.4% |  | 100%
| __________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________________
| SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN Engenheira Civil |  |  |  |  | CLEYSSON MÁRCIO GUIMARÃES DA CUNHA Supervisor de Obras

## CPUs
CPUs
OBRA: | REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA M. GERMIN LOUREIRO
SOLICITANTE: | FUNDAÇÃO CRÊ-SER
DATA: | 2026-03-04 | BDI: | 24,74%
RESP. TÉC: | SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN
REFERÊNCIA: | SICOR - 10/2025 - SINAPI - 01/2026 |  | PRAZO: | 4 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTD | UNIT (S/ BDI) | UNIT (C/ BDI) | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 993.28
1.6 | CPU 001 - SINAPI - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.88 | 31.04 | 496.64
10.1 | CPU 002 - SINAPI - 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.88 | 31.0353 | 496.64
__________________________________________ SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN Engenheira Civil
__________________________________________ CLEYSSON MÁRCIO GUIMARÃES DA CUNHA Supervisor de Obras

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE-MG
DEMONSTRATIVO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRA: REFORMA DA QUDRA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO
ENDEREÇO: RUA BARRA MANSA, 800 - VALE DO SOL - JOÃO MONLEVADE
BDI SERVIÇOS(CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | CD
LUCRO | L | 7.5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.05% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | (S + R) | 2.27% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | CD
RISCO | R | 1.27% | CD
TRIBUTOS | I | 6.15% | PV
ISS | ISS | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS |  | PV
FÓRMULA DO BDI | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
CÁLCULO DO BDI | BDI = | 17.07% | 24.74%
93.85%
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
R ¦ Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
T ¦ Tributos - Somatório do COFINS, PIS, ISS e INSS
INCIDÊNCIA DE ISS EM 100% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%
_____________________________________
RESP TÉCNICO: SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN |  |  | CLEYSSON MÁRCIO GUIMARÃES DA CUNHA
Engenharia Civil |  |  | Supervisor de Obras