## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REV 1
PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 | [5 empty] | VALOR NÃO FINANCIÁVEL: R$ 758.707,34 |  |  |  | DATA: 24/10/25
PRAZO DA OBRA: 8 MESES |  | LOCAL: RUA PASTOR JOÃO CRISPIM FERNANDES, S/N - B. PLANALTO | [5 empty] | VALOR FINANCIÁVEL: R$ 3.276.317,34 |  |  |  | FL.: 01/02 - REV1
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL
A | SERVIÇOS NÃO FINANCIÁVEIS
1 | TERRAPLENAGEM DA ÁREA DA CRECHE | Físico % | 17.26% | 70% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 130959.7 | 91671.79 | 39287.91 |  |  | 0 |  |  |  | 130959.7
2 | MUROS DE ARRIMO | Físico % | 82.74% | 40% | 40% | 20% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 627747.64 | 251099.056 | 251099.056 | 125549.528 | [5 empty] | 627747.64
| SUB-TOTAL SERVIÇOS NÃO FINANCIÁVEIS | Físico % | 100% | 45.18% | 38.27% | 16.55% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 758707.34 | 342770.846 | 290386.966 | 125549.528 | [5 empty] | 758707.34
B | SERVIÇOS FINANCIÁVEIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 14.29% | 18.1% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 100%
|  | Financeiro | 468094.81 | 84725.16 | 54767.09 | 54767.1 | 54767.09 | 54767.09 | 54767.09 | 54767.1 | 54767.09 | 468094.81
2 | MOVIMENTO DE TERRA P/ FUNDAÇÕES | Físico % | 1.486% | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  | Financeiro | 48696.7 | 24348.35 | 24348.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48696.7
3 | FUNDAÇÕES | Físico % | 4.796% |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 157129.61 | 0 | 78564.805 | 78564.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157129.61
4 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 12.31% |  |  | 17.81% | 50% | 32.19% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 403446.65 | 0 | 0 | 71853.8484 | 201723.32 | 129869.4766 | 0 | 0 | 0 | 403446.645
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | Físico % | 6.979% |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 228640.59 | 0 | 0 | 45728.118 | 91456.236 | 91456.236 | 0 | 0 | 0 | 228640.59
6 | ESQUADRIAS | Físico % | 9.611% |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  | Financeiro | 314900.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62980.126 | 125960.252 | 125960.252 | 0 | 314900.63
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | Físico % | 6.39% | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 209358.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209358.21 | 0 | 0 | 209358.21
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 0.8162% |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 26742.83 | 0 | 0 | 26742.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26742.83
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | Físico % | 9.035% |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  | Financeiro | 296011.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59202.352 | 118404.704 | 118404.704 | 0 | 296011.76
10 | SISTEMAS DE PISOS | Físico % | 5.036% | [5 empty] | 40.3% | 40.3% | 19.4% | 100%
|  | Financeiro | 164985.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66489.225 | 66489.225 | 32007.22 | 164985.67
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | Físico % | 4.885% | [7 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 160043.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160043.74 | 160043.74
TOTAL |  | Físico %
Financeiro
Observações:
49.378/D
| ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  | CREA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REV 1
PREFEITURA: JOÃO MONLEVADE |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 | [5 empty] | VALOR NÃO FINANCIÁVEL: R$ 758.707,34 |  |  |  | DATA: 24/10/25
PRAZO DA OBRA: 8 MESES |  | LOCAL: RUA PASTOR JOÃO CRISPIM FERNANDES, S/N - B. PLANALTO | [5 empty] | VALOR FINANCIÁVEL: R$ 3.276.317,34 |  |  |  | FL.: 02/02 - REV1
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | Físico % | 2.944% |  |  |  | 52.5% |  | 47.5% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 96440.61 |  |  | 0 | 50631.3203 | 0 | 45809.2897 | 0 | 0 | 96440.61
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Físico % | 0.5932% | [6 empty] | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 19433.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19433.73 | 0 | 19433.73
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | Físico % | 2.234% | [5 empty] | 54.8% | 45.2% |  | 100%
|  | Financeiro | 73192.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40109.5064 | 33083.0236 | 0 | 73192.53
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | Físico % | 2.126% | [7 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 69649.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69649.53 | 69649.53
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | Físico % | 0.1545% | [6 empty] | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 5061.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5061.03 | 0 | 5061.03
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | Físico % | 1.408% | [6 empty] | 26.8% | 73.2% | 100%
|  | Financeiro | 46141.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.0453 | 33775.9147 | 46141.96
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110 V | Físico % | 8.694% | [5 empty] | 44.55% | 33.25% | 22.2% | 100%
|  | Financeiro | 284853.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126902.3189 | 94713.8519 | 63237.5192 | 284853.69
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | Físico % | 0.4394% | [5 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 14395.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14395.68 | 0 | 0 | 14395.68
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | Físico % | 1.156% | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 37860.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18930.125 | 18930.125 | 37860.25
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | Físico % | 0.3618% | [7 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 11853.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.49 | 11853.49
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | Físico % | 1.515% | [7 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 49646.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49646.73 | 49646.73
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 2.65% | [5 empty] | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 86820.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43410.23 | 43410.23 | 0 | 86820.46
24 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.08902% | [7 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 2916.45 | [7 empty] | 2916.45 | 2916.45
| SUB-TOTAL SERVIÇOS FINANCIÁVEIS | Físico % | 100% | 3.329% | 4.813% | 8.475% | 12.17% | 12.16% | 25.81% | 18.09% | 15.16% | 100%
|  | Financeiro | 3276317.34 | 109073.51 | 157680.245 | 277656.7014 | 398577.9662 | 398275.2806 | 845606.5061 | 592619.3168 | 496827.8089 | 3276317.335
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL INVESTIMENTO |  | Físico % | 100% | 11.2% | 11.1% | 9.993% | 9.878% | 9.87% | 20.96% | 14.69% | 12.31% | 100%
|  | Financeiro | 4035024.68 | 451844.356 | 448067.211 | 403206.2294 | 398577.9662 | 398275.2806 | 845606.5061 | 592619.3168 | 496827.8089 | 4035024.675
Observações:
49.378/D
| ENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA |  | CREA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Setor de Engenharia