## Planilha orç.
MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA
SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - BELMONTE, JOÃO MONLEVADE - MG | [5 empty] | DATA: 17/04/2026
REFERÊNCIA: SICOR MG 01/2026 - SINAPI 02/2026 NÃO DESONERADA |  |  |  | ISS: | 5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
|  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [5 empty] | BDI= | 27.93% | 24.74%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI(%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 14220.6
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 | 2850.05 | BDI 1 | 3555.15 | 14220.6
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 17496.7
2.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 1.000.000,00 | UN | 1 | 2957.22 | BDI 1 | 3688.84 | 3688.84 | 1229610.95 | 3688.84
2.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS | M2 | 4.5 | 385.02 | BDI 1 | 480.27 | 2161.22 | 985739.1
2.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO), NÃO INCLUI LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | MÊS | 4 | 1284.18 | BDI 1 | 1601.89 | 6407.56 | 2957.22
2.4 | SICOR | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 4 | 1050 |  | 1309.77 | 5239.08
3 |  |  | PISTA DE CAMINHADA | [5 empty] | 561866.91
3.1 | SINAPI | 106167 | LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 | M2 | 5429.08 | 0.07 |  | 0.09 | 488.62
3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25 | M2 | 5429.08 | 2.28 |  | 2.84 | 15418.59
3.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | T X KM | 65.1 | 1.48 |  | 1.85 | 120.44
3.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | T X KM | 10.85 | 0.56 |  | 0.7 | 7.6
3.5 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 217.16 | 1930.82 |  | 2408.5 | 523029.86
3.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 6514.8 | 2.64 |  | 3.29 | 21433.69
3.7 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 1085.8 | 1.01 |  | 1.26 | 1368.11
4 |  |  | CICLOVIA | [5 empty] | 382977.63
4.1 | SICOR | ED-50266 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA. | M2 | 3380.24 | 9.01 |  | 11.24 | 37993.9
4.2 | SINAPI | 102491 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (NA COR VERMELHA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO) | M2 | 3380.24 | 24.39 |  | 30.42 | 102826.9
4.3 | COTAÇÃO | FORNECEDOR | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS (46 X 14 X 12 CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO E PREPARO DA SUPERFÍCIE. | UN | 688 | 259.55 |  | 323.76 | 222746.88
4.4 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA( símbolo de bicicleta na ciclofaixa e "acesso de veículos" nas entradas, inclusive marcação, gabarito e aplicação de tinta.) | M2 | 56 | 57.45 |  | 71.66 | 4012.96
4.5 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO(na cor branca, aplicada previamente à instalação dos tachões, garantindo melhor visibilidade e aderência) | M | 1690.12 | 7.3 |  | 9.11 | 15396.99
5 |  |  | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | [5 empty] | 144249.2
5.1 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 676.05 | 24.63 |  | 30.72 | 20768.26
5.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-009 | CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 33.8 | 80.99 |  | 101.03 | 3414.81
5.3 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1690.12 | 53.1 |  | 66.24 | 111953.55
5.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 3380.24 | 1.92 |  | 2.4 | 8112.58
6 |  |  | CANTEIROS | [5 empty] | 37357.13
6.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 2704.91 | 5.3 |  | 6.61 | 17879.46
6.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-008 | PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS | M2 | 55.56 | 281.04 |  | 350.57 | 19477.67
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 153194.42
7.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO, COM BASE EM CONCRETO E LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA COMPLETAS. | UN | 1 | 18158.63 |  | 22651.08 | 22651.08
7.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 50L, FIXADA EM BASE DE CONCRETO FCK 20 MPA. | UN | 7 | 2117.95 |  | 2641.93 | 18493.51
7.3 | SINAPI | 103210 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | UN | 10 | 2340.81 |  | 2919.93 | 29199.3
7.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE ESTRUTURA E COBERTURA, EXECUÇÃO DE BASES EM CONCRETO FCK 20 MPA, ESCAVAÇÃO MANUAL, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO ENTORNO, REGULARIZAÇÃO, ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL. | UN | 7 | 9488.37 |  | 11835.79 | 82850.53
Total = | [8 empty] | 1311362.59
295.809/D
| Eng. Civil Lorena Realino Fraga |  |  |  |  | CREA MG
Município de João Monlevade

## Memória de Cálculo
MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA | [6 empty] | DATA: 17/04/2026
LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - BELMONTE, JOÃO MONLEVADE - MG
REFERÊNCIA: SICOR MG 01/2026 - SINAPI 02/2026 NÃO DESONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNIDADE
1 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | MÊS
4
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 1.000.000,00 | [6 empty] | %
0.3
2.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS | [6 empty] | M2
[6 empty] | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | Total
[6 empty] | 3 | x | 1.5 | = | 4.5
2.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO), NÃO INCLUI LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | MÊS
4
2.4 | SICOR | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | M2
4
3 | PISTA DE CAMINHADA
3.1 | SICOR | ED-50266 | LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025
M2
[6 empty] | Comp. (m) |  | larg. (m)
[6 empty] | 1690.12 | x | 3 |  | 5429.08
[6 empty] | 358,72m² de rampas | 5070,36 + 358,72
3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - SUDECAP 01/25 | [6 empty] | M2
[6 empty] | Comp. (m) |  | larg. (m)
[6 empty] | 1690.12 | x | 3 |  | 5429.08
[6 empty] | 358,72m² de rampas | 5070,36 + 358,72
3.3 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [6 empty] | T X KM
[6 empty] | Area . (m²) |  | consumo (t/m²) | t/m²
[6 empty] | 5429.08 | x | 0.0004 | 2.1716
[6 empty] | t/m² |  | km
[6 empty] | 2.17 | x | 30 |  | 65.1
3.4 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [6 empty] | T X KM
[6 empty] | Area . (m²) |  | consumo (t/m²) | t/m²
[6 empty] | 5429.08 | x | 0.0004 | 2.1716
[6 empty] | t/m² |  | km
[6 empty] | 2.17 | x | 5 |  | 10.85
3.5 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [6 empty] | M³
[6 empty] | Area . (m²) |  | cbuq (4cm)
[6 empty] | 5429.08 | x | 0.04
217.16
3.6 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [6 empty] | M³ X KM
[6 empty] | CBUQ (M³) |  | DMT (30KM)
[6 empty] | 217.16 | x | 30
6514.8
3.7 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [6 empty] | M³ X KM
[6 empty] | CBUQ (M³) |  | DMT (30KM)
[6 empty] | 217.16 | x | 5 |  | 1085.8
4 | CICLOVIA
4.1 | SICOR | ED-50266 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA DA CICLOFAIXA. | [6 empty] | M2
[6 empty] | Comp. (m) |  | larg. (m)
[6 empty] | 1690.12 | x | 2 |  | 3380.24
4.2 | SINAPI | 102491 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (NA COR VERMELHA), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTAÇÃO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO) | [6 empty] | M2
[6 empty] | Comp. (m) |  | larg. (m)
[6 empty] | 1690.12 | x | 2 |  | 3380.24
4.3 | COTAÇÃO | FORNECEDOR | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS (46 X 14 X 12 CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO E PREPARO DA SUPERFÍCIE. | [6 empty] | UN
[6 empty] | Comp. (m) |  | distancia entre tachão (m)
[6 empty] | 1690.12 | / | 2.46
688
4.4 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA( símbolo de bicicleta na ciclofaixa e "acesso de veículos" nas entradas, inclusive marcação, gabarito e aplicação de tinta.) | [6 empty] | m2
|  |  |  | Comp. (m) |  | distancia entre simbolos (m) |  | simbolo de bicicleta = m²
|  |  |  | 1690.12 | / | 50 | x | 1,40×0,70=0,98m2 |  | 33,12 = 34
simbolo de "acesso de veiculos" = m²
[7 empty] | x | 10×2,20=22,00m2 |  | 22
56
4.5 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO(na cor branca, aplicada previamente à instalação dos tachões, garantindo melhor visibilidade e aderência) | [6 empty] | M
Comp. (m)
[6 empty] | 1690.12 |  |  |  | 1690.12
5 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
5.1 | SICOR | ED-51143 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [6 empty] | M2
|  |  |  | Area de piso a serem executados (m) |  |  |  | Largura (m)
[6 empty] | 1690.12 | X | 0.4 |  | 676.05
5.2 | SINAPI | 94273 | CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | [6 empty] | M3
Material demolido
|  |  | Para 1 m3 demolido - 0,25 horas de caminhao e 0,5 servente |  |  | 676.05 | X | 0.05 | 33.8 | 33.8
5.3 | SINAPI | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | [6 empty] | M
meio - fio (m)
1690.12
1690.12
5.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | [6 empty] | M
[6 empty] | 1690.12 | x | 2
3380.24
6 | CANTEIROS
6.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | [6 empty] | M2
[6 empty] | Area dos canteiros ( m²) |  |  |  | 2704.91
6.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-008 | PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS | [6 empty] | M2
A cada 1m² de área = 25 mudas
|  |  |  | Comp. (m) |  | largura. (m)
|  |  |  | 3 | x | 18.52
55.56
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO, COM BASE EM CONCRETO E LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA COMPLETAS. | [6 empty] | UN
Base para o bebedouro = escavação e concreto = 0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064
Lastro de brita 3 cm = 0,4 x 0,4 x 0,03 = 0,0048 = 0,005
|  |  | 4 chumbadores | [6 empty] | 1
7.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 50L, FIXADA EM BASE DE CONCRETO FCK 20 MPA. | [6 empty] | UN
Lixeira metálica para área externa, capacidade mínima 50L - 1unidade por ponto
Concreto fck 20 MPa para base
0,4*0,4*0,2 = 0,032 m³
Brita para lastro/fundo da base
0,4*0,4*0,03 = 0,0048 m³
Chumbador/parafuso de fixação galvanizado com porca e arruela
4 por lixeira
Pedreiro = 1h
Servente = 2h
Escavação manual para base
0,4*0,4*0,2 = 0,032 m³
Reaterro manual apiloado
|  |  | volume estimado = 0,010m³ | [6 empty] | 7
7.3 | SINAPI | 103210 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | [6 empty] | UN
A cada 200,00 metros uma placa informativa de "alonga-se e metragem de caminhada"
Inicio - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - FIM
10
7.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE ESTRUTURA E COBERTURA, EXECUÇÃO DE BASES EM CONCRETO FCK 20 MPA, ESCAVAÇÃO MANUAL, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO ENTORNO, REGULARIZAÇÃO, ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL. | [6 empty] | UN
Abrigo metálico = 1,00 un
Serralheiro = 4,00 h
|  |  | BASE e ESCAVAÇÃO | 0,40×0,40×0,40=0,064m
0,064×2=0,128m
|  |  | Passeio para pontos de onibus padrão= | (4,0 x 1,5 ) m² x 0,05 = 0,30 m²
7
295.809/D
| Eng. Civil Lorena Realino Fraga |  |  |  |  | CREA MG
Município de João Monlevade

## Cronograma
MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA |  |  |  |  | DATA: 17/04/2026
LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - BELMONTE, JOÃO MONLEVADE - MG |  |  | ISS: | 5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SICOR MG 01/2026 - SINAPI 02/2026 NÃO DESONERADA |  |  | ( ) | DIRETA | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  |  |  | BDI= |  | 24.74%
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 14220.6 | % Período: | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | R$ Período: | 3555.15 | 3555.15 | 3555.15 | 3555.15
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 17496.7 | % Período: | 44.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5%
|  |  |  | R$ Período: | 7786.03 | 3236.89 | 3236.89 | 3236.89
3 | PISTA DE CAMINHADA |  | 561866.91 | % Período: | 100%
|  |  |  | R$ Período: | 561866.91
4 | CICLOVIA |  | 382977.63 | % Período: | 40% | 60%
|  |  |  | R$ Período: | 153191.05 | 229786.58
5 | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO |  | 144249.2 | % Período: | 15% | 65% | 20%
|  |  |  | R$ Período: | 21637.38 | 93761.98 | 28849.84
6 | CANTEIROS |  | 37357.13 | % Período: |  | 70% | 30%
|  |  |  | R$ Período: |  | 26149.99 | 11207.14
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 153194.42 | % Período: |  | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | R$ Período: |  | 61277.77 | 76597.21 | 15319.44
Total: |  | 1311362.59 |  | %: | 57.04% | 31.86% | 9.41% | 1.69%
|  |  |  | Investimento: | 748036.52 | 417768.36 | 123446.23 | 22111.48
|  |  |  | %: | 57.04% | 88.9% | 98.31% | 100%
|  |  |  | Investimento: | 748036.52 | 1165804.88 | 1289251.11 | 1311362.59
Eng. Civil Lorena Realino Fraga
CREA MG 295.809/D

## Composição
MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE CUSTO
SOLICITANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA |  |  |  | DATA: 17/04/2026
LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - BELMONTE, JOÃO MONLEVADE - MG |  |  |  | 5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SICOR MG 01/2026 - SINAPI 02/2026 NÃO DESONERADA |  |  |  | DIRETA | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  |  |  | BDI= | 24.74%
COMPOSIÇÃO | CPU-001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS | M2 |  |  | 385.02
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 10.34 | 10.34
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 7.61 | 30.44
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 312.5 | 312.5
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.05 | 17.57 | 0.88
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 32.89 | 14.8
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 24.88 | 11.2
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.01 | 486.44 | 4.86
COMPOSIÇÃO | CPU-002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  |  | 2850.05
SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.072727 | 24788.99 | 1802.84
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.090909 | 11519.29 | 1047.21
COMPOSIÇÃO | CPU-003 | LOCACAO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO), NÃO INCLUI LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | MÊS |  |  | 1284.18
SICOR MG | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 1 | 858.6 | 858.6
SICOR MG | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 425.58 | 425.58
1.694
COMPOSIÇÃO | CPU-004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 1.000.000,00 | UN
|  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UN |  |  | 0.3% |  |  | 0.3
COMPOSIÇÃO | CPU-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO EM AÇO INOX PARA USO EXTERNO, COM BASE EM CONCRETO E LIGAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA COMPLETAS. | un |  |  | 18158.63
cotação | banco de preço | TOTENS/ESTAÇÕES DE HIDRATAÇÃO MULTIFUNCIONAIS PARA ESPAÇOS PÚBLICOS Bebedouro com fornecimento de água gelada, quente e em temperatura ambiente e água para pet. | UN | 1 | 15670 | 15670
SICOR MG | ED-51107 | Escavação manual de vala até 1,5 m | m³ | 0.064 | 84.9 | 5.43
SICOR MG | ED-49797 | Concreto fck 20 Mpa ( base em concreto) | m³ | 0.064 | 674.74 | 43.18
SICOR MG | ED-49813 | Lastro de brita | m³ | 0.005 | 211.32 | 1.06
SICOR MG | MATED-11245 | CHUMBADOR EXPANSÍVEL (TIPO: CBA SEXTAVADO¦MATERIAL: AÇO CARBONO¦COMPRIMENTO:2.1/2"¦DIÂMETRO DA ROSCA: 3/8"¦DIÂMETRO DO FURO: 9/16"[14MM]) | un | 4 | 2.52 | 10.08
SICOR MG | ED-51120 | Reaterro manual de vala | m³ | 0.01 | 84.9 | 0.85
SICOR MG | ED-50381 | Pedreiro | h | 1 | 33.63 | 33.63
SICOR MG | ED-50367 | Servente | h | 2 | 24.89 | 49.78
SICOR MG | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1 | 34.59 | 34.59
SICOR MG | ED-48951 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 60 | 4.76 | 285.6
SICOR MG | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 30 | 10.12 | 303.6
SICOR MG | ED-49171 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, DIMENSÃO (25X25X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 1 | 219.84 | 219.84 |  |  |  | #REF!
SICOR MG | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | M | 15 | 26.84 | 402.6
SICOR MG | ED-49097 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 5 | 48.7 | 243.5
SICOR MG | ED-17990 | PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE | UNID. | 5 | 6.61 | 33.05
SICOR MG | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 15 | 27.13 | 406.95
SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC | un | 2 | 3.93 | 7.86
SICOR MG | MATED-11548 | Registro esfera PVC DN 25 mm | un | 1 | 13.37 | 13.37
SICOR MG | MATED-12565 | Engate flexível metálico | un | 1 | 40.67 | 40.67
SICOR MG | ED-50021 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM ( | m | 6 | 42.33 | 253.98
SICOR MG | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | un | 1 | 99.01 | 99.01
COMPOSIÇÃO | CPU-006 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 50L, FIXADA EM BASE DE CONCRETO FCK 20 MPA. |  |  |  | 2117.95
cotação | banco de preço | KIT DE 4 LIXEIRA REDONDA EM MADEIRA PLÁSTICA DE 67 LITROS 4 TAMPA COM ABERTURA FRONTAL DISPONÍVEL NAS CORES: AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE, MARROM E PRETO - CAPACIDADE: 67 LITROS - MEDIDAS: 50 CM (ALTURA) X 50 CM (DIÂMETRO) | UN | 1 | 1997.7 | 1997.7
SICOR MG | ED-49797 | Concreto fck 20 Mpa ( base em concreto) | m³ | 0.032 | 674.74 | 21.59
SICOR MG | ED-49813 | Lastro de brita | m³ | 0.005 | 211.32 | 1.06
SICOR MG | MATED-11245 | CHUMBADOR EXPANSÍVEL (TIPO: CBA SEXTAVADO¦MATERIAL: AÇO CARBONO¦COMPRIMENTO:2.1/2"¦DIÂMETRO DA ROSCA: 3/8"¦DIÂMETRO DO FURO: 9/16"[14MM]) | UN | 4 | 2.52 | 10.08
SICOR MG | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.003 | 181.5 | 0.54
SICOR MG | ED-50381 | Pedreiro | H | 1 | 33.63 | 33.63
SICOR MG | ED-50367 | Servente | H | 2 | 24.89 | 49.78
SICOR MG | ED-51107 | Escavação manual de vala até 1,5 m | m³ | 0.032 | 84.9 | 2.72
SICOR MG | ED-51120 | Reaterro manual de vala | m³ | 0.01 | 84.9 | 0.85
COMPOSIÇÃO | CPU-007 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO METÁLICO PARA PONTO DE ÔNIBUS, INCLUSIVE ESTRUTURA E COBERTURA, EXECUÇÃO DE BASES EM CONCRETO FCK 20 MPA, ESCAVAÇÃO MANUAL, EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NO ENTORNO, REGULARIZAÇÃO, ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL. |  |  |  | 9488.37
cotação | banco de preço | ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA | un | 1 | 8700 | 8700
SICOR MG | ED-7830 | SERRALHEIRO | H | 4 | 33.38 | 133.52
SICOR MG | ED-51107 | Escavação manual de vala até 1,5 m | m³ | 0.128 | 84.9 | 10.87
SICOR MG | ED-49797 | Concreto fck 20 Mpa ( base em concreto) | m³ | 0.128 | 674.74 | 86.37
SINAPI | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO | m³ | 0.3 | 810.94 | 243.28
SICOR MG | MATED-12785 | PLACA (MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO¦DIMENSÃO: (70X60)CM | un | 1 | 314.33 | 314.33
COMPOSIÇÃO | CPU-008 | PLANTIO DE MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CANTEIROS | M² |  |  | 281.04
SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | M2 | 1 | 4.29 | 4.29
COTAÇÃO | internet | MUDA DE IXORA MINI CORES | un | 25 | 11.07 | 276.75
SICOR MG | ED-50367 | SERVENTE | H | 0.25 | 24.89 | 6.22
SICOR MG | ED-50378 | JARDINEIRO | H | 0.05 | 29.04 | 1.45
SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | M2 | 1 | 6.16 | 6.16
COMPOSIÇÃO | FORNECEDOR | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS AMARELOS (46 X 14 X 12 CM), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO E PREPARO DA SUPERFÍCIE. | un |  |  | 236.93
cotação | fornecedor | TACHAO DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO | un | 1 | 230 | 230
cotação |  | ADESIVO (COLA) DE RESINA COM CATALISADOR (Cola Epóxi Fixadora para Sinalização Viária) | un | 0.22 |  | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0113 | 33.62 | 0.38
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2599 | 24.88 | 6.47
SINAPI | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.0353 | 0.89 | 0.03
SINAPI | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0137 | 3.67 | 0.05
COMPOSIÇÃO | CPU-009 | CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 |  |  | 80.99
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG | CHP | 0.25 | 274.2 | 68.55
COTAÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.88 | 12.44
Eng. Civil Lorena Realino Fraga
CREA MG 295.809/D
295809/D
| Eng. Civil Lorena Realino Fraga |  |  | CREA MG |  |  | 912.5

## BDI
MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE - MG
DEMONSTRATIVO DE BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE VIA
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA
LOCAL: AV. WILSON ALVARENGA - BELMONTE, JOÃO MONLEVADE - MG
BDI SERVIÇOS(CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | CD
LUCRO | L | 7.5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.05% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO | (S + R) | 2.27% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1.27% | CD
RISCO | R | 1% | CD
TRIBUTOS | I | 6.15% | PV
ISS | ISS | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS |  | PV
FÓRMULA DO BDI | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
CÁLCULO DO BDI | BDI = | 17.07% | 24.74%
93.85%
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
R ¦ Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
T ¦ Tributos - Somatório do COFINS, PIS, ISS e INSS
INCIDÊNCIA DE ISS EM 100% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%
295.809/D
Eng. Civil Lorena Realino Fraga |  |  | CREA MG

## Cotações
https://jobaragro.com.br/produtos/mini-ixora-caixa-com-15-mudas/?variant=1244399873&pf=mc&utm_source=chatgpt.com
https://www.mercadolivre.com.br/1-muda-de-ixoria-ixora-laranja--amarela-cerca-viva-arbusto/up/MLBU756348969?matt_tool=18956390&pdp_filters=item_id%3AMLB3188523129&from=gshop&utm_source=chatgpt.com
1 | 2 | 3 | media
7.2 | 16.05 | 9.98 | 11.07
https://www.mercadolivre.com.br/kit-6-mudas-de-ixoria--3-amarela-e-3-laranja/up/MLBU1148228894?utm_source=chatgpt.com

## Plan1
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD
1 | Tubo PVC soldável DN 25 mm | m | 15
2 | Joelho 90° PVC DN 25 mm | un | 4
3 | Tê PVC DN 25 mm | un | 1
4 | Luva PVC DN 25 mm | un | 2
5 | Adaptador soldável DN 25 mm x 3/4" | un | 2
6 | Registro esfera PVC DN 25 mm | un | 1
7 | Engate flexível metálico | un | 1
8 | Tubo PVC esgoto DN 40 mm | m | 6
9 | Joelho 90° PVC esgoto DN 40 mm | un | 2
10 | Tê/junção PVC DN 40 mm | un | 1
11 | Caixa sifonada ou ralo | un | 1 | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | COEF
12 | Adesivo plástico para PVC | un | 1 | 9 | Revolvimento do solo (enxada/manual) | m² | 1
|  |  |  | 10 | Terra vegetal | m³ | 0.02
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | 11 | Adubo orgânico | kg | 1
1 | Lixeira metálica para área externa, capacidade mínima 50L | UN | 1 | 12 | Jardineiro | h | 0.02
2 | Concreto fck 20 MPa para base | m³ | 0.032 | 13 | Servente | h | 0.02
3 | Brita para lastro/fundo da base | m³ | 0.005
4 | Chumbador/parafuso de fixação galvanizado com porca e arruela | UN | 4 | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | COEF
5 | Areia para regularização/assentamento | m³ | 0.003 | 14 | Mudas de tagetes (amarelas/laranjas) | UN | 20
6 | Pedreiro | H | 1 | 15 | Plantio manual | m² | 1
7 | Servente | H | 2 | 16 | Jardineiro | h | 0.03
8 | Escavação manual para base | m³ | 0.032 | 17 | Servente | h | 0.02
9 | Reaterro manual apiloado | m³ | 0.01
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | COEF
4 | Escavação manual de vala | m³ | 0.11
5 | Lastro de brita | m³ | 0.02
6 | Concreto fck 20 MPa | m³ | 0.11
7 | Chumbadores/parafusos galvanizados | UN | 8
8 | Pedreiro | H | 3
9 | Servente | H | 4
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | COEF
10 | Regularização e compactação do solo | m² | 3
11 | Lastro de brita | m³ | 0.03
12 | Concreto fck 20 MPa (piso) | m³ | 0.15
13 | Desempeno/acabamento superficial | m² | 3
14 | Pedreiro | H | 3
15 | Servente | H | 3