## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO 14,50m x 3,0m |  |  |  |  | DATA: 01/08/2025 |  |  | 2025-06-30
LOCAL: Muro do Cemitério. Avenida Brasília, Bairro Baú – João Monlevade – MG 📍 Próximo ao entroncamento com a Rua São Paulo. 🌐 Coordenadas: -19.818823, -43.152209 |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REF.: SETOP CENTRAL 31/01/2025 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI 10/06/2025, ISS = 5,00%, BDI PARA CONSTR. EDIFÍCIOS |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 24.51%
Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | UNID | 1 | 2112.1998 | 2629.9 | 2629.9
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  |  | 2629.9
2 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [7 empty] | 2629.9
2.1 | SETOP ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 1.08 | 267.87 | 333.52 | 360.2
2.2 | ED-50137 | Mobilização e desmobilização de container, incluindo carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (Munck). | un | 1 | 1572.02 | 1957.32 | 1957.32
2.3 | ED-16350 | Locação de container com isolamento térmico, tipo 3, para depósito/ferramentaria de obra, com medidas referenciais de 6 m comprimento, 2,3 m largura e 2,5 m altura útil interna, inclusive ligações elétricas internas, exclusive mobilização/desmobilização e ligações provisórias externas | mês | 2 | 802.04 | 998.62 | 1997.24
2.4 | ED-50150 | Ligação de água provisória para canteiro, inclusive hidrômetro e cavalete para medição de água – entrada principal, padrão concessionária, em aço galvanizado DN 20 mm (1/2"). | un | 1 | 573.7 | 714.31 | 714.31
2.5 | ED-50151 | Ligação provisória com entrada de energia aérea, padrão CEMIG, carga instalada de 15,1 kVA até 30 kVA, trifásico, com saída subterrânea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor, barramento, aterramento e acessórios. | un | 1 | 1058.26 | 1317.64 | 1317.64
2.6 | ED-50155 | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230) cm, linha padrão, contendo uma pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização. | mês | 2 | 900 | 1120.59 | 2241.18
2.7 | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO. | m | 16.5 | 13.77 | 17.15 | 282.98
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  | 0 | 8870.87
0
3 |  | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0
3.1 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 1.2 | 275.3 | 342.78 | 411.34
3.2 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 3.02 | 45.32 | 56.43 | 170.42
3.3 | ED-51107 | Escavação manual de vala até 1,50 m de profundidade, inclusive descarga lateral. | m³ | 1.8 | 77.29 | 96.23 | 173.21
3.4 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 0.85 | 251.88 | 313.62 | 266.58 |  | 313.62
3.5 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 5.8 | 26.06 | 32.45 | 188.21
3.6 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EMCAÇAMBA ,EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M³ | 3.02 | 85 | 105.83 | 319.61
3.7 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m³ | 4.35 | 77.29 | 96.23 | 418.6
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  | 0 | 1947.97
4 |  | CONTENÇÃO E DIVISA |  |  |  | 0
4.1 | ED-49813 | Lastro de brita com pedra britada número 2 e 3, inclusive adensamento e apiloamento manual. | m³ | 0.29 | 191.12 | 237.96 | 69.01
4.2 | ED-49812 | Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento. | m³ | 0.29 | 582.97 | 725.86 | 210.5
4.3 | ED-48220 | Alvenaria de bloco de concreto cheio sem armação, em concreto com Fck de 20 MPa, espessura 19 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento | M² | 56.76 | 203.75 | 253.69 | 14399.44
4.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 300.78 | 13.96 | 17.38 | 5227.56
4.5 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 33.2 | 71.26 | 88.73 | 2945.84
4.6 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 5.43 | 776.43 | 966.73 | 5249.34
4.7 | ED-48667 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC rígido, drenagem/pluvial, PBV – série normal, DN 50 mm (2"), inclusive conexões. | m | 9 | 25.43 | 31.66 | 284.94
4.8 | ED-50411 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | m² | 38.28 | 11.63 | 14.48 | 554.29
4.9 | SINAPI 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 3.83 | 182.26 | 226.93 | 869.14
4.10 | ED-28530 | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | m | 29 | 1.82 | 2.27 | 65.83
4.11 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 7.74 | 68.68 | 85.51 | 661.85
4.12 | ED-48332 | Pingadeira com dimensão (20x5) cm, moldada in loco, em concreto não estrutural, preparado em obra com betoneira, com Fck 15 MPa, inclusive lançamento, adensamento, acabamento e armação. | m | 14.5 | 20.53 | 25.56 | 370.62
4.13 | SINAPI 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 3 | 70.33 | 87.57 | 262.71
[6 empty] | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  | 0 | 31171.07
5 |  | LIMPEZA FINAL
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 21.75 | 8.26 | 10.28 | 223.59
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  | 0 | 223.59
6 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
6.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL | % | 1 | 180.0819 | 224.22 | 224.22
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  |  | 224.22
TOTAL DA OBRA: | [6 empty] | 45067.62
45069.76
|  | _________________________________________________ |  | CREA-MG
|  | ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA |  | 204.675/D
No calculo da adm. local não inclui a mobilização e desmobilização, já no calculo da mobilização e desmobilização inclui a adm.

## Cronograma
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [5 empty] | ______________________
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO 14,50m x 3,0m | [5 empty] | Luan Marcelino Barboza
Eng°.Civil
LOCAL: | Muro do Cemitério. Avenida Brasília, Bairro Baú – João Monlevade – MG 📍 Próximo ao entroncamento com a Rua São Paulo. 🌐 Coordenadas: -19.818823, -43.152209 | [5 empty] | CREA-MG 204.675/D
PRAZO: | 02 (Meses) MESES | DATA : | 2025-08-01 |  |  |  |  | 2025-07-09
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | Mês 1 | Mês 2 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 2629.9 | 5.835% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 1314.95 | 1314.95 | 2629.9
2 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | 8870.87 | 19.68% | 70% | 30% | 100%
[5 empty] | 6209.609 | 2661.261 | 8870.87
3 | ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA |  | 1947.97 | 4.322% | 60% | 40% | 100%
[5 empty] | 1168.782 | 779.188 | 1947.97
4 | CONTENÇÃO E DIVISA |  | 31171.07 | 69.17% | 30% | 70% | 100%
[5 empty] | 9351.321 | 21819.749 | 31171.07
5 | LIMPEZA FINAL |  | 223.59 | 0.4961% | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 223.59 | 223.59
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 224.22 | 0.4975% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 112.11 | 112.11 | 224.22
|  | TOTAL | 45067.62 | 100% | 18156.772 | 26910.848 | 45067.62
|  | % MENSAL |  |  | 40.29% | 59.71% | 100%
|  | % ACUMULADO |  |  | 40.29% | 100%